## Orçamento Sintético
Obra |  |  | Endereço | Fonte de preços | [5 empty] | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
Reforma FT de Balneário Camboriú |  |  | 4ª Avenida, nº 740 (1º andar) | SINAPI - 03/2023 - Santa Catarina | [5 empty] | 27,0% |  |  | Desonerado: 0,00% Horista: 85,49% Mensalista: 47,84%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Custo unitário |  | Custo total |  | Valor Unit com BDI |  |  | Preço Total |  |  | Peso (%)
[6 empty] | M.O | Mat. | M.O | Mat. | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  | Preço Total Total: 0 | #DIV/0!
1.1 | 00000044 | Próprio | Anotação de responsabilidade técnica para obras acima de 15 mil | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | COMP.ADM.001 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | COMP.ADM.002 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4 | CPO-43 | Próprio | Elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos - PGRSCC | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | SERVIÇOS GERAIS |  |  | Preço Total Total: 0 | #DIV/0!
2.1 | CPO-1068 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, DIMENSÕES 1,50 X 1,00 M - BASEADO EM SUDECAP (01.03.03) | m² | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | 97053 | SINAPI | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 | CPO-001 | Próprio | CARGA DE ENTULHO DE MODO MANUAL EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ E DESCARGA LIVRE | m³ | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4 | CPO-002 | Próprio | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ENTULHO | m³ | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5 | CPO-003 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | Mês | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6 | CPO-004 | Própria | PROTEÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS COM LONA PLÁSTICA PRETA 200micras (extra forte) | m² | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7 | CPO-005 | Própria | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | PINTURA INTERNA |  |  | Preço Total Total: 0 | #DIV/0!
3.1 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (REBOCO) | m² | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 | CPO-008 | Próprio | Emboço com argamassa impermeabilizante - Baseado em SINAPI 87831 | m² | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 480 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 480 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 31.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | PISOS |  |  | Preço Total Total: 0 | #DIV/0!
4.1 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2 | 87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3 | CPO-021 | Próprio | Rodapé em poliestireno - Santa Luzia, altura 7 cm - Baseado em SINAPI 98688 | M | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | FORRO |  |  | Preço Total Total: 0 | #DIV/0!
5.1 | 96120 | SINAPI | RODATETO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | m | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2 | CPO-017 | Próprio | Forro em placas modulares de gesso - Baseado em SINAPI 96113 | m² | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | DIVISÓRIAS |  |  | Preço Total Total: 0 | #DIV/0!
6.1 | CPO-009 | Próprio | Retirada de divisória naval | m² | 667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2 |  | Contrato Ceman | Divisória cega tipo naval na cor carvalho maiorca com perfis cinza - instalado | m² | 452 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3 |  | Contrato Ceman | Divisória painel com vidro painel/vidro/vidro | m² | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.4 | CPO-010 | Próprio | Divisória naval do tipo painel/vidro/painel | m² | 195 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.5 |  | Contrato Ceman | Porta para divisória 820 x 2110 x 35mm, naval ou similar | UN | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.6 | CPO-42 | Próprio | Maçaneta tipo alavanca lisa e fechadura tipo roseta redonda cromadas - Baseada em IOPES 062202 | UN | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  | Preço Total Total: 0 | #DIV/0!
7.1 | CPO-011 | Próprio | Retirada e reinstalação de ar condicionado - Incluso reinstalação de bombas de drenagem e gás R410A | UN | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2 | 103255 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3 | 103333 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.5 | 104234 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.6 | CPO-18 | Próprio | Rede de drenagem para ar condicionado | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.7 | CPO-19 | Próprio | Cadeira suspensa manual | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.8 | CPO-20 | Próprio | Troca de posição da cadeira suspensa manual | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.9 | CPO-21 | Próprio | Cabo PP blindado 4x1,5mm² | M | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.10 | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 22.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.11 | 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 22.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.12 | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 22.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.13 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 22.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.14 | CPO-22 | Próprio | Exaustor para banheiro ventokit - Fornecimento e instalação - Baseado em ORSE 11148 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM |  |  | Preço Total Total: 0 | #DIV/0!
8.1 | CPO-013 | Próprio | Retirada e recolocação de eletrodutos em divisórias - Baseada em ORSE 0201002116 e SINAPI 91852 | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 135 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3 | CPO-039 | Próprio | LUMINÁRIA LED EMBUTIR POTÊNCIA 36W, FLUXO LUMINOSO ACIMA DE 4000lm, Eficiência 116hW, dimensões 617x617x106mm. Aletas e refletores em AL. Para 4 lâmpadas Led T5. Difusor policarbonato texturizado - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Baseada em SINAPI 97586 | UN | 135 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5 | CPO-015 | Próprio | Instalação de ponto da rede lógica - Baseado em EMOP 15.015.0203-A | UN | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6 | 104475 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.7 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.8 | CPO-016 | Próprio | Tomada para ar-condicionado - Baseado em ORSE 3397 | UN | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.9 | 104473 | SINAPI | PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 135 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.10 | CPO-017 | Próprio | Totem coluna com 6 tomadas - Dutotec ou similar | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.11 | CPO-018 | Próprio | Instalação de eletrocalha 200x50mm - Baseada em ORSE 3400 | M | 87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.12 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.13 | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.14 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.15 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.16 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.17 | CPO-30 | Próprio | Chave comutadora 40A, 3 polos e 3 posições - Baseada em ORSE 13101 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.18 | CPO-31 | Próprio | Dispositivo de proteção contra surtos monopolar - Baseado em FDE 09.02.043 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.19 | CPO-33 | Próprio | Interruptor DR Diferencial Residual bipolar 25A 30mA - Baseado em IOPES 151350 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.20 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 336.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.21 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.22 | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 67.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.23 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.24 |  | ORÇAMENTO VIDEIRA | Certificação de cabeamento estruturado CAT. 5E - Reajustado pelo INCC | UN | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.25 | CPO-44 | Próprio | Perfilado perfurado de aço zincado 38x38 mm - Baseado em SETOP ELE-PER-010 e ED-19583 | M | 333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.26 | CPO-45 | Próprio | Retirada de quadro elétrico | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9 |  |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO |  |  | Preço Total Total: 0 | #DIV/0!
9.1 | CPO-012 | Próprio | Retirada de hidrante situado na área das salas de audiência | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3 | 101912 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.2 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.4 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.6 | 104234 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.7 | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.8 | 00037560 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.9 | 00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.10 | CPO-36 | Próprio | Infraestrutura das instalações de alarme e detecção de incêndio | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.11 | CPO-37 | Próprio | Caixa de emergência porta-chaves IP 20 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.12 | CPO-38 | Próprio | Acionador manual de alarme de incêncio - Baseado em SETOP INC-ACI-005 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.13 | CPO-39 | Próprio | Sinalização de saída - Sistema autônomo em LED - autonomia 1h - Baseado em EMOP 05.054.0100-A | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.14 | CPO-40 | Próprio | Detector de fumaça optico convencional - Baseado em FDE 09.08.090 | UN | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10 |  |  | PERSIANAS |  |  | Preço Total Total: 0 | #DIV/0!
10.1 |  | Contrato Ceman | Persiana vertical em tecido, largura das lâminas 89/100 mm manual | m² | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11 |  |  | DESPESAS FINAIS |  |  | Preço Total Total: 0 | #DIV/0!
11.1 | CPO-41 | Próprio | Limpeza final da obra | m² | 1045 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | Custo total Mat.: 0; Preço Total M. O.: 0; Preço Total MAT.: 0; Preço Total Total: 0
PERCENTUAL M.O E MAT | [5 empty] | Preço Total M. O.: #DIV/0!; Preço Total MAT.: #DIV/0!
PREÇO TOTAL COM BDI | [5 empty] | Custo unitário M.O: 0
_______________________________________________________________ Coordenadoria de Projetos e Obras
Note on D34: Lurin Mendes Macedo de Vasconcellos Dias: SEPARAR MAT E M.O

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  | REVISÃO: |  | R08
CLIENTE: | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12º REGIÃO/SC |  |  |  | DATA ORÇAMENTO: |  | 2023-04-20
ENDEREÇO: | 4ª Avenida , 740 |  |  |  | DATA DA REVISÃO: |  | 2023-06-02
MUNICIPIO: | BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
OBRA: | REFORMA DA VT DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO TOTAL (C/ BDI) | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | TOTAL
|  |  | Custo do mês | Custo do mês | Custo do mês | Custo do mês
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 32.92% | 22.36% | 22.36% | 22.36% | 100%
2 | SERVIÇOS GERAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 46.7% | 17.68% | 17.68% | 17.94% | 100%
3 | PINTURA INTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 20.56% |  | 39.72% | 39.72% | 100%
4 | PISOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 50% | 50% |  |  | 100%
5 | FORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 2.5% | 48.75% | 48.75% |  | 100%
6 | DIVISÓRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 4% | 48% | 48% |  | 100%
7 | CLIMATIZAÇÃO | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! |  | 50% | 50% |  | 100%
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 33.33% | 33.33% | 33.34% |  | 100%
9 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! |  | 5% | 95% |  | 100%
10 | PERSIANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! |  |  |  | 100% | 100%
11 | DESPESAS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! |  |  |  | 100% | 100%
| TOTAL MENSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Composições
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos | B.D.I. |  |  |  |  | Encargos Sociais
|  | Reforma em Balneário Camboriú |  | SINAPI - 03/2023 - Santa Catarina | 27,0% |  |  |  |  | Desonerado: 0,00%
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-43 | Próprio | Elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos - PGRSCC |  | UN | 1 | 95.81 | 0.72 | 1.21 | 97.74 | 1916.2 | 38.6 | 1954.8
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 20 | 95.81 | 0.72 | 1.21 | 97.74 | 1916.2 | 38.6 | 1954.8
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-1068 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, DIMENSÕES 1,50 X 1,00 M - BASEADO EM SUDECAP (01.03.03) |  | m² | 1 | 37.79 | 3.67 | 321.16 | 362.62 | 37.79 | 393.7 | 431.49
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 22.4 | 1.83 | 1.77 | 26 | 22.4 | 3.6 | 26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 15.39 | 1.84 | 1.77 | 19 | 15.39 | 3.61 | 19
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 1.05 | 0 | 0 | 275 | 275 | 0 | 288.75 | 288.75
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 5.3 | 0 | 0 | 13.3 | 13.3 | 0 | 70.49 | 70.49
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 3.3 | 0 | 0 | 8.13 | 8.13 | 0 | 26.83 | 26.83
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0.02 | 0 | 0 | 21.19 | 21.19 | 0 | 0.42 | 0.42
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-001 | Próprio | CARGA DE ENTULHO DE MODO MANUAL EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ E DESCARGA LIVRE |  | M³ | 1 | 51.73 | 97.31 | 90.86 | 239.9 | 31.64 | 11.94 | 43.58
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | CHP | 0.0267 | 18.17 | 66.83 | 86.49 | 171.49 | 0.49 | 4.09 | 4.58
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | CHI | 0.0203 | 18.17 | 28.64 | 2.6 | 49.41 | 0.37 | 0.63 | 1
Insumo | 00004813 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 2 | 15.39 | 1.84 | 1.77 | 19 | 30.78 | 7.22 | 38
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-002 | Próprio | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ENTULHO |  | M³ | 1 | 15.39 | 1.84 | 1.77 | 19 | 23.09 | 5.42 | 28.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.5 | 15.39 | 1.84 | 1.77 | 19 | 23.09 | 5.42 | 28.51
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-003 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA |  | MÊS | 1 | 15.39 | 1.84 | 1.77 | 19 | 461.7 | 108.3 | 570
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 30 | 15.39 | 1.84 | 1.77 | 19 | 461.7 | 108.3 | 570
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-004 | Próprio | PROTEÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS COM LONA PLÁSTICA PRETA 200micras (extra forte) |  | m² | 1 | 15.39 | 1.84 | 3.85 | 21.08 | 3.08 | 3.22 | 6.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2 | 15.39 | 1.84 | 1.77 | 19 | 3.08 | 0.72 | 3.8
Insumo | 00004813 | SINAPI | LONA PLÁSTICA PRETA EXTRAFORTE e=200micras | Material | m² | 1.2 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 0 | 2.5 | 2.5
2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-005 | Próprio | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) |  | MXMÊS | 1 | 0 | 0 | 40.95 | 48.93 | 0 | 232.2 | 232.2
Insumo | 6212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 5 | 0 | 0 | 13.5 | 21.48 | 0 | 67.5 | 67.5
Insumo | 10527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE LARGURA DE 1-1,5M X 1,0 DE ALTURA | Material | MXMÊS | 6 | 0 | 0 | 27.45 | 27.45 | 0 | 164.7 | 164.7
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-008 | Próprio | Emboço com argamassa impermeabilizante - Baseado em SINAPI 87831 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 1 | 170.66 | 19.58 | 620.98 | 811.22 | 53.23 | 39.33 | 92.56
Composição Auxiliar | 100486 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0481 | 131.58 | 15.73 | 617.44 | 764.75 | 6.33 | 30.46 | 36.79
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.2 | 23.69 | 2.01 | 1.77 | 27.47 | 28.43 | 4.54 | 32.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.2 | 15.39 | 1.84 | 1.77 | 19 | 18.47 | 4.33 | 22.8
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-021 | Próprio | Rodapé em poliestireno - Santa Luzia, altura 7 cm - Baseado em SINAPI 98688 | PISO - PISOS | M | 1 | 39.08 | 3.85 | 65.29 | 108.22 | 4.54 | 52.35 | 56.89
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1442 | 23.69 | 2.01 | 1.77 | 27.47 | 3.42 | 0.55 | 3.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0728 | 15.39 | 1.84 | 1.77 | 19 | 1.12 | 0.26 | 1.38
Insumo | 00004791 | SINAPI | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | Material | KG | 0.462 | 0 | 0 | 35.54 | 35.54 | 0 | 16.42 | 16.42
Insumo | 00000053 | Cotação | Rodapé de poliestireno Santa Luzia | Material | M | 1.34 | 0 | 0 | 26.21 | 26.21 | 0 | 35.12 | 35.12
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-017 | Próprio | Forro em placas modulares de gesso - Baseado em SINAPI 96113 | COBE - COBERTURA | m² | 1 | 38.62 | 3.85 | 157.99 | 200.46 | 19.53 | 53.21 | 72.74
Composição Auxiliar | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.6313 | 23.23 | 2.01 | 1.77 | 27.01 | 14.67 | 2.39 | 17.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3156 | 15.39 | 1.84 | 1.77 | 19 | 4.86 | 1.14 | 6
Insumo | 00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | Material | KG | 0.025 | 0 | 0 | 42.79 | 42.79 | 0 | 1.07 | 1.07
Insumo | 00003315 | SINAPI | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | Material | KG | 0.9964 | 0 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.88
Insumo | 00000049 | Cotação | Forro modular de gesso | Material | m² | 1.074 | 0 | 0 | 43.03 | 43.03 | 0 | 46.21 | 46.21
Insumo | 00020250 | SINAPI | SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO | Material | KG | 0.0078 | 0 | 0 | 24.45 | 24.45 | 0 | 0.19 | 0.19
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 0.0308 | 0 | 0 | 43.3 | 43.3 | 0 | 1.33 | 1.33
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-009 | Próprio | Retirada de divisória naval | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1 | 22.4 | 1.83 | 1.77 | 26 | 5.6 | 0.9 | 6.5
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.25 | 22.4 | 1.83 | 1.77 | 26 | 5.6 | 0.9 | 6.5
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-010 | Próprio | Divisória naval do tipo painel/vidro/painel | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1 | 44.86 | 3.8 | 379.1 | 427.76 | 14.94 | 176.82 | 191.76
Composição Auxiliar | 102161 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 0.333 | 25.67 | 2.97 | 229.27 | 257.91 | 8.55 | 77.34 | 85.89
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.333 | 19.19 | 0.83 | 1.77 | 21.79 | 6.39 | 0.87 | 7.26
Insumo |  | ORÇAMENTO CEMAN | Divisória cega tipo naval Divilux 35 Fibraroc Formidur BPplus - instalado | Material | m² | 0.666 | 0 | 0 | 148.06 | 148.06 | 0 | 98.61 | 98.61
6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-42 | Próprio | Maçaneta tipo alavanca lisa e fechadura tipo roseta redonda cromadas - Baseada em IOPES 062202 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1 | 21.16 | 1.83 | 141.67 | 164.66 | 17.35 | 142.85 | 160.2
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.82 | 21.16 | 1.83 | 1.77 | 24.76 | 17.35 | 2.95 | 20.3
Insumo |  | Cotação | Maçaneta tipo alavanca lisa e fechadura tipo roseta redonda cromadas | Material | m² | 1 | 0 | 0 | 139.9 | 139.9 | 0 | 139.9 | 139.9
)
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-011 | Próprio | Retirada e reinstalação de ar condicionado - Incluso reinstalação de bombas de drenagem e gás R4104 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 72.65 | 5.84 | 5.31 | 83.8 | 571.11 | 87.65 | 658.76
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 7.8619 | 28.45 | 2 | 1.77 | 32.22 | 223.67 | 29.64 | 253.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 7.8619 | 15.39 | 1.84 | 1.77 | 19 | 120.99 | 28.38 | 149.37
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 7.86 | 28.81 | 2 | 1.77 | 32.58 | 226.45 | 29.63 | 256.08
7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-18 | Próprio | Rede de drenagem para ar condicionado | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 39.08 | 3.85 | 23.19 | 66.12 | 117.24 | 73.93 | 191.17
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3 | 23.69 | 2.01 | 1.77 | 27.47 | 71.07 | 11.34 | 82.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3 | 15.39 | 1.84 | 1.77 | 19 | 46.17 | 10.83 | 57
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 7 | 0 | 0 | 4.78 | 4.78 | 0 | 33.46 | 33.46
Insumo | 00001956 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 2 | 0 | 0 | 3.43 | 3.43 | 0 | 6.86 | 6.86
Insumo | 00003884 | SINAPI | LUVA PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 | 0 | 0 | 2.79 | 2.79 | 0 | 2.79 | 2.79
Insumo | 00000076 | Obra de troca de esquadrias 2023 | Adaptador de mangueira com instalação - Baseado na obra de troca de esquadrias 2023 | Material | UN | 1 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 0 | 2.08 | 2.08
Insumo | 00007123 | SINAPI | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 | 0 | 0 | 5.33 | 5.33 | 0 | 5.33 | 5.33
Insumo | 00039129 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | Material | UN | 1 | 0 | 0 | 1.24 | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.24
7.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-19 | Próprio | Cadeira suspensa manual | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 40.59 | 4.02 | 1268.19 | 1312.8 | 40.59 | 1962.88 | 2003.47
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 23.46 | 2.01 | 1.77 | 27.24 | 23.46 | 3.78 | 27.24
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 17.13 | 2.01 | 1.77 | 20.91 | 17.13 | 3.78 | 20.91
Insumo | 00038374 | SINAPI | CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751) | Material | UN | 1 | 0 | 0 | 1168.83 | 1168.83 | 0 | 1168.83 | 1168.83
Insumo | 00041953 | SINAPI | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | Material | KG | 8.208 | 0 | 0 | 95.82 | 95.82 | 0 | 786.49 | 786.49
7.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-20 | Próprio | Troca de posição da cadeira suspensa manual | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 40.59 | 4.02 | 3.54 | 48.15 | 28.86 | 5.67 | 34.53
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5 | 23.46 | 2.01 | 1.77 | 27.24 | 11.73 | 1.89 | 13.62
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 17.13 | 2.01 | 1.77 | 20.91 | 17.13 | 3.78 | 20.91
7.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-21 | Próprio | Cabo PP blindado 4x1,5mm² | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 1 | 49.87 | 4 | 13.96 | 67.83 | 2.3 | 7.69 | 9.99
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.046 | 21.06 | 2 | 1.77 | 24.83 | 0.97 | 0.17 | 1.14
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.046 | 28.81 | 2 | 1.77 | 32.58 | 1.33 | 0.17 | 1.5
Insumo | 00000077 | Obra de Araranguá 2023 | Cabo PP blindado 4x1,5mm² - Cotação realizada para obra de Araranguá | Material | M | 1.1 | 0 | 0 | 6.65 | 6.65 | 0 | 7.32 | 7.32
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.009 | 0 | 0 | 3.77 | 3.77 | 0 | 0.03 | 0.03
7.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-22 | Próprio | Exaustor para banheiro ventokit - Fornecimento e instalação - Baseado em ORSE 11148 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 44.2 | 3.84 | 263.44 | 311.48 | 44.2 | 267.28 | 311.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 15.39 | 1.84 | 1.77 | 19 | 15.39 | 3.61 | 19
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 28.81 | 2 | 1.77 | 32.58 | 28.81 | 3.77 | 32.58
Insumo | 78 | Cotação | Exaustor bivolt ventokit | Material | UN | 1 | 0 | 0 | 259.9 | 259.9 | 0 | 259.9 | 259.9
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-013 | Próprio | Retirada e recolocação de eletrodutos - Baseada em ORSE 0201002116 e SINAPI 91852 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 1 | 49.87 | 4 | 3.54 | 57.41 | 18.9 | 2.86 | 21.76
Composição | CPO-013 | Próprio | Retirada e recolocação de eletrodutos - Baseada em ORSE 0201002116 e SINAPI 91852 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 49.87 | 4 | 3.54 | 57.41 | 18.9 | 2.86 | 21.76
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.379 | 28.81 | 2 | 1.77 | 32.58 | 10.92 | 1.43 | 12.35
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.379 | 21.06 | 2 | 1.77 | 24.83 | 7.98 | 1.43 | 9.41
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-039 | Próprio | LUMINÁRIA LED EMBUTIR POTÊNCIA 36W, FLUXO LUMINOSO ACIMA DE 4000lm, Eficiência 116hW, dimensões 617x617x106mm. Aletas e refletores em AL. Para 4 lâmpadas Led T5. Difusor policarbonato texturizado - Baseada em SINAPI 97586 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 0 | 0 | 206.5 | 263.91 | 15.58 | 241.11 | 256.69
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1727 | 21.06 | 2 | 1.77 | 24.83 | 3.64 | 0.65 | 4.29
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4144 | 28.81 | 2 | 1.77 | 32.58 | 11.94 | 1.56 | 13.5
Insumo | 69 | Cotação | LUMINÁRIA LED EMBUTIR POTÊNCIA 36W, FLUXO LUMINOSO ACIMA DE 4000lm, Eficiência 116hW, dimensões 617x617x106mm. Aletas e refletores em AL. Para 4 lâmpadas Led T5. Difusor policarbonato texturizado | Material | UN | 1 | 0 | 0 | 195.7 | 195.7 | 0 | 195.7 | 195.7
Insumo | 00039386 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | Material | UN | 4 | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 43.2 | 43.2
8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-015 | Próprio | Instalação de ponto da rede lógica, baseado em EMOP 15.015.0203-A | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | UN | 1 | 42.79 | 0 | 50.9 | 93.69 | 171.16 | 54.26 | 225.42
Composição | CPO-015 | Próprio | Instalação de ponto da rede lógica - Baseado em EMOP 15.015.0203-A | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | UN | 1 | 42.79 | 0 | 50.9 | 93.69 | 171.16 | 54.26 | 225.42
Insumo | 344 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) | Material | KG | 0.35 | 0 | 0 | 39.44 | 39.44 | 0 | 13.8 | 13.8
Insumo | 00039175 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 4 | 0 | 0 | 1.45 | 1.45 | 0 | 5.8 | 5.8
Insumo | 00039209 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 4 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 3 | 3
Insumo | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material | M | 6 | 0 | 0 | 4.48 | 4.48 | 0 | 26.88 | 26.88
Insumo | 00001904 | SINAPI | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 20 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | Material | UN | 1 | 0 | 0 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0.81 | 0.81
Insumo | 00039272 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1 | 0 | 0 | 2.23 | 2.23 | 0 | 2.23 | 2.23
Insumo | 00002555 | SINAPI | CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA | Material | UN | 1 | 0 | 0 | 1.74 | 1.74 | 0 | 1.74 | 1.74
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 4 | 27.73 | 0 | 0 | 27.73 | 110.92 | 0 | 110.92
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 4 | 15.06 | 0 | 0 | 15.06 | 60.24 | 0 | 60.24
8.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-016 | Próprio | Ponto de tomada para ar-condicionado - Baseado em ORSE 3397 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 42.79 | 0 | 39.33 | 82.12 | 156.1 | 107.09 | 263.19
Composição | CPO-016 | Próprio | Ponto de tomada para ar-condicionado - Baseado em ORSE 3397 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 42.79 | 0 | 39.33 | 82.12 | 156.1 | 107.09 | 263.19
Insumo | 00000944 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 17 | 0 | 0 | 3.59 | 3.59 | 0 | 61.03 | 61.03
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 4 | 27.73 | 0 | 0 | 27.73 | 110.92 | 0 | 110.92
Insumo | 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material | M | 9 | 0 | 0 | 2.35 | 2.35 | 0 | 21.15 | 21.15
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 3 | 15.06 | 0 | 0 | 15.06 | 45.18 | 0 | 45.18
Insumo | 00012118 | SINAPI | KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A | Material | UN | 1 | 0 | 0 | 23.41 | 23.41 | 0 | 23.41 | 23.41
Insumo | 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | Material | UN | 0.15 | 0 | 0 | 9.98 | 9.98 | 0 | 1.5 | 1.5
8.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-017 | Próprio | Totem coluna com 6 tomadas | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 49.87 | 4 | 1739.43 | 1793.3 | 99.74 | 1750.97 | 1850.71
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2 | 28.81 | 2 | 1.77 | 32.58 | 57.62 | 7.54 | 65.16
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2 | 21.06 | 2 | 1.77 | 24.83 | 42.12 | 7.54 | 49.66
Insumo | 00000071 | Cotação | Totem coluna com 6 tomadas | Material | UN | 1 | 0 | 0 | 1735.89 | 1735.89 | 0 | 1735.89 | 1735.89
8.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-018 | Próprio | Instalação de eletrocalha 200x50mm - Baseada em ORSE 3400 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 44.2 | 3.84 | 51.81 | 99.85 | 13.26 | 54.17 | 67.43
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3 | 28.81 | 2 | 1.77 | 32.58 | 8.64 | 1.13 | 9.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3 | 15.39 | 1.84 | 1.77 | 19 | 4.62 | 1.08 | 5.7
Insumo | 00007583 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 10 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0 | 4.1 | 4.1
Insumo | 00000070 | Cotação | Eletrocalha 200x50mm perfurada | Material | m | 1 | 0 | 0 | 47.86 | 47.86 | 0 | 47.86 | 47.86
8.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-30 | Próprio | Chave comutadora 40A, 3 polos e 3 posições - Baseada em ORSE 13101 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 44.2 | 3.84 | 997.18 | 1045.22 | 25.46 | 997.37 | 1022.83
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.25 | 15.39 | 1.84 | 1.77 | 19 | 3.85 | 0.9 | 4.75
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.75 | 28.81 | 2 | 1.77 | 32.58 | 21.61 | 2.83 | 24.44
Insumo | 00000083 | Cotação | Chave comutadora 40A, 3 polos e 3 posições | Material | UN | 1 | 0 | 0 | 993.64 | 993.64 | 0 | 993.64 | 993.64
8.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-31 | Próprio | Dispositivo de proteção contra surtos monopolar - Baseado em FDE 09.02.043 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 49.87 | 4 | 68.73 | 122.6 | 44.88 | 71.97 | 116.85
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.9 | 28.81 | 2 | 1.77 | 32.58 | 25.93 | 3.39 | 29.32
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.9 | 21.06 | 2 | 1.77 | 24.83 | 18.95 | 3.39 | 22.34
Insumo | 00039469 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | Material | UN | 1 | 0 | 0 | 65.19 | 65.19 | 0 | 65.19 | 65.19
8.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-33 | Próprio | Interruptor DR Diferencial Residual bipolar 25A 30mA - Baseado em IOPES 151350 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 49.87 | 4 | 156.7 | 210.57 | 29.93 | 157.68 | 187.61
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.6 | 28.81 | 2 | 1.77 | 32.58 | 17.29 | 2.26 | 19.55
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.6 | 21.06 | 2 | 1.77 | 24.83 | 12.64 | 2.26 | 14.9
Insumo | 00000086 | Cotação | Interruptor DR Diferencial Residual bipolar 25A 30mA | Material | UN | 1 | 0 | 0 | 153.16 | 153.16 | 0 | 153.16 | 153.16
8.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-44 | Próprio | Perfilado perfurado de aço zincado 38x38 mm - Baseado em SETOP ELE-PER-010 e ED-19583 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | m | 1 | 49.87 | 4 | 24.18 | 78.05 | 21.32 | 26.37 | 47.69
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4043 | 28.81 | 2 | 1.77 | 32.58 | 11.65 | 1.52 | 13.17
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4593 | 21.06 | 2 | 1.77 | 24.83 | 9.67 | 1.73 | 11.4
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 2.667 | 0 | 0 | 1.56 | 1.56 | 0 | 4.16 | 4.16
Insumo | 00007584 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA | Material | UN | 1.33 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0 | 1.24 | 1.24
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | Material | M | 0.2 | 0 | 0 | 4.81 | 4.81 | 0 | 0.96 | 0.96
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 2.667 | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0 | 1.28 | 1.28
Insumo | 00039028 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | Material | M | 1.2 | 0 | 0 | 12.51 | 12.51 | 0 | 15.01 | 15.01
Insumo | 00011962 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | Material | UN | 1.333 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.47 | 0.47
8.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-45 | Próprio | Retirada de quadro elétrico | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 130.87 | 4 | 3.54 | 57.41 | 249.35 | 37.7 | 287.05
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 5 | 28.81 | 2 | 1.77 | 32.58 | 144.05 | 18.85 | 162.9
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 5 | 21.06 | 2 | 1.77 | 24.83 | 105.3 | 18.85 | 124.15
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-012 | Próprio | Retirada de hidrante | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 40.5 | 2.66 | 3.54 | 46.7 | 121.5 | 18.6 | 140.1
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3 | 23.41 | 1.33 | 1.77 | 26.51 | 70.23 | 9.3 | 79.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3 | 17.09 | 1.33 | 1.77 | 20.19 | 51.27 | 9.3 | 60.57
9.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-36 | Próprio | Infraestrutura das instalações de alarme e detecção de incêndio | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 49.87 | 4 | 15.09 | 69.85 | 1994.8 | 2669.48 | 4664.28
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 40 | 28.81 | 2 | 1.77 | 36.82 | 1152.4 | 150.8 | 1303.2
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 40 | 21.06 | 2 | 1.77 | 21.48 | 842.4 | 150.8 | 993.2
Insumo | 00000093 | Cotação | Eletroduto PVC vermelho antichamas - DN 1/2" | Material | M | 164 | 0 | 0 | 3.15 | 3.15 | 0 | 516.6 | 516.6
Insumo | 00000095 | Cotação | Cabo sinal blindado 2 x 0,75 mm | Material | M | 393 | 0 | 0 | 4.46 | 4.46 | 0 | 1752.78 | 1752.78
Insumo | 00000094 | Cotação | Caixa condulete 5 entradas PVC vermelho 1/2" 3/4" | Material | UN | 25 | 0 | 0 | 3.94 | 3.94 | 0 | 98.5 | 98.5
9.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-37 | Próprio | Caixa de emergência porta chaves IP 20 | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 1 | 28.81 | 2 | 61.04 | 91.85 | 14.41 | 61.16 | 75.57
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5 | 28.81 | 2 | 1.77 | 32.58 | 14.41 | 1.89 | 16.3
Insumo | 00000091 | Cotação | Caixa de emergência porta chave - IP20 | Material | UN | 1 | 0 | 0 | 59.27 | 59.27 | 0 | 59.27 | 59.27
9.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-38 | Próprio | Acionador manual de alarme de incêncio - Baseado em SETOP INC-ACI-005 | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 1 | 49.87 | 4 | 45.54 | 99.41 | 14.46 | 44.18 | 58.64
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.29 | 28.81 | 2 | 1.77 | 32.58 | 8.35 | 1.09 | 9.44
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.29 | 21.06 | 2 | 1.77 | 24.83 | 6.11 | 1.09 | 7.2
Insumo | 00000089 | Cotação | Acionador manual de incêndio com sirene | Material | UN | 1 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 42
9.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-39 | Próprio | Sinalização de saída - Sistema autônomo em LED - autonomia 1h - Baseado em EMOP 05.054.0100-A | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 23.69 | 2.01 | 60.59 | 86.29 | 4.74 | 59.58 | 64.32
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2 | 23.69 | 2.01 | 1.77 | 27.47 | 4.74 | 0.76 | 5.5
Insumo | 00000092 | Cotação | Sinalização de saída LED | Material | UN | 1 | 0 | 0 | 58.82 | 58.82 | 0 | 58.82 | 58.82
9.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-40 | Próprio | Detector de fumaça optico convencional - Baseado em FDE 09.08.090 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 49.87 | 4 | 55.17 | 109.04 | 39.9 | 57.67 | 97.57
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.8 | 28.81 | 2 | 1.77 | 32.58 | 23.05 | 3.02 | 26.07
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.8 | 21.06 | 2 | 1.77 | 24.83 | 16.85 | 3.02 | 19.87
Insumo | 00000090 | Cotação | Detector óptico de fumaça à contato seco - 12/24V | Material | UN | 1 | 0 | 0 | 51.63 | 51.63 | 0 | 51.63 | 51.63
11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Custo Unit. MO | Custo Unit. Equipamentos | Custo Unit. Material | Valor Unit | Total MO | Total Material + Equip. | Total
Composição | CPO-41 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | m² | 1 | 15.39 | 1.84 | 19.42 | 36.65 | 1.54 | 1.14 | 2.68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1 | 15.39 | 1.84 | 1.77 | 19 | 1.54 | 0.36 | 1.9
Insumo | 00004813 | SINAPI | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material | l | 0.044 | 0 | 0 | 17.65 | 17.65 | 0 | 0.78 | 0.78
_______________________________________________________________ Coordenadoria de Projetos e Obras

## COMP. ADM
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | MESES | Nº HORAS POR SEMANA | Nº DE SEMANAS POR MÊS | HORAS POR MÊS | CUSTO UNITÁRO MÃO DE OBRA COM ENCARGOS | CUSTO MAT. E EQUIP. UNIT | ENCARGOS SOCIAIS HORISTA | ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA | CUSTO UNITÁRIO MÂO DE OBRA (MÊS) | CUSTO UNITÁRIO MAT (MÊS)
COMP.ADM.001 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4 | 5 | 4.3452 | 21.7262 | 94.76 | 1.93 | 85.49% | 47.84% | 1640.8923 | 33.4205
COMP.ADM.002 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4 | 40 | 4.3452 | 173.8095 | 30.5 | 2.49 | 85.49% | 47.84% | 4225.1766 | 344.9406

## Memória de cálculo
Quantidade de luminárias |  | Quantidade de perfilado
Quantidade de luminárias em projeto (Un) | 74 | Quantidade de perfilado em projeto (m) | 183
Área que comporta lum. em projeto (m²) | 482.9 | Área que comporta luminárias (m²) | 482.9
Densidade (Luminárias/m²) | 0.15324 | Densidade (m/m²) | 0.37896
Área sem luminárias em projeto | 395.2 | Área sem luminárias em projeto | 395.2
Quantidade de luminárias necessárias sem mão de obra | 60.5608 | Quantidade de perfilado na parte sem luminária (m) | 149.7652
Total de luminárias | 134.5608 | Total de perfilado (m) | 332.7652

## COMP_BDI
COMPOSIÇÃO DO B.D.I. - DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TAXA (%)
1 | Adminstração Central (AC) | 4%
2 | Despesas Financeiras (DF) | 1.12%
3 | Riscos | 1%
4 | Garantia | 0.8%
5 | Lucro Bruto (LB) | 8%
6 | Impostos (IM) | #DIV/0!
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| *ISS | #DIV/0!
| CPRB (INSS) | 4.5%
B.D.I. CALCULADO |  | #DIV/0!
B.D.I. ADOTADO |  | 27%
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO
BDI =( ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L))/(1-T))-1
*ISS BALNEÁRIO CAMBORIÚ = 2,5%

## Cotações
COTAÇÕES INSUMOS
4.3 - Rodapé Santa Luzia 1,3x7x240 cm | Nome: | Cassol centerlar | Nome: | Leroy Merlin | Nome: | Balaroti
| CNPJ: | 75.400.218/0001-32 | CNPJ: | 01.438.784/0048-60 | CNPJ: | 77.044.618/0048-41
| Site: | https://www.cassol.com.br/rodape-poliestireno-lev-72-7cmx2-4m-santa-luzia/p?idsku=1789577&utm_source=google_MP&utm_medium=cpc&utm_campaign=ecomm_construcao&gclid=CjwKCAiAioifBhAXEiwApzCztrtc_nYne94O-nHO1cqRiYRivmwjQVeRrjlElNLiuzC-illT03jQRxoCukcQAvD_BwE | Site: | https://www.leroymerlin.com.br/rodape-de-poliestireno-branco-colecao-lev-7x240cm-santa-luzia_90775545?region=grande_sao_paulo&gclid=CjwKCAiAioifBhAXEiwApzCztvfN6lZ1tllR_nagid7v5FeMUY4jn1yynC9Iye-v7l72by9ygahXXhoCvkEQAvD_BwE | Site: | https://www.balaroti.com.br/rodape-poliestireno-13x7x240cm-branco-lev72-136257/p?idsku=136257&gclid=CjwKCAiAioifBhAXEiwApzCztjHwk_hGK140UCJsXbRwBwINQH9Nt_tVWnpzCcUhfCGyJYhK9mAXQRoCHxsQAvD_BwE
| Valor: | 62.9 | Valor: | 66.9 | Valor: | 66.45
| Valor (m): | 26.2083 | Valor (m): | 27.875 | Valor (m): | 27.6875
VALOR | [5 empty] | 26.2083
5.2 - Forro modular de gesso 625 x 1250 mm | Nome: | Espaço smart | Nome: | Terac forros e isolamentos | Nome: | D&D Quality
| CNPJ: | 19.051.774/0001-70 | CNPJ: | 29.002.845/0001-06 | CNPJ: | 25.464.979/0001-80
| Site: | https://www.espacosmart.com.br/smart-clean-forro-de-gesso-com-pelicula-pvc-branco-625x1250-8mm/p?idsku=67&utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&utm_content=&utm_term=&gclid=Cj0KCQiA8t2eBhDeARIsAAVEga3ufICtbkn1BHXDmx3nWWq7OtsoBU0-b2N3Qf-VUKjtztRaor9DQnQaAtD0EALw_wcB | Site: | https://www.terac.com.br/forros-diversos/forro-de-gesso/forro-gesso-removivel-com-pelicula-de-pvc-fgr-625-x-625-x-9-5mm-c-8-pecas-terac | Site: | https://dedquality.com.br/produto/gyprex-clean-forro-de-gesso-removivel/
| Valor (m²): | 54.912 | Valor (m²): | 43.0336 | Valor (m²): | 63.52
VALOR | [5 empty] | 43.0336
7.14 - Exaustor tipo ventokit | Nome: | Cassol Centerlar | Nome: | Magazine Luiza | Nome: | Leroy Merlin
| CNPJ: | 75.400.218/0027-71 | CNPJ: | 47.960.950/0001-21 | CNPJ: | 01.438.784/0048-60
| Site: | https://www.cassol.com.br/exaustor-ventokit-m280-branco-westaflex-/p?idsku=1924343&utm_source=google_MP&utm_medium=cpc&utm_campaign=ecomm_banheiro&gclid=Cj0KCQjwsIejBhDOARIsANYqkD3qpa_sVrq-lu9upN3a7RbkSwvvueK-pvt-Mh4-6ahzJ_TeQ0mj_YAaAruZEALw_wcB | Site: | https://www.magazineluiza.com.br/ventokit-new-classic-completo-c150-bivolt/p/kffe3ajh05/cp/rnva/?&seller_id=frioshopping&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=71790&gclid=Cj0KCQjwsIejBhDOARIsANYqkD2-Gik8oIgzniMgZoUZHHTPA7QNng1-B1cnEZflAwicZyqnGJWPUIkaAhdjEALw_wcB&gclsrc=aw.ds | Site: | https://www.leroymerlin.com.br/ventokit-new-classic-150-bivolt-westaflex_91787143?store_code=39&gclid=Cj0KCQjwsIejBhDOARIsANYqkD3V_mFis6bQhL2fVwUqt9RzSGfIiCHTvK5vWR_z05VfFxCwlc0VbdcaAn2YEALw_wcB
| Valor: | 279.9 | Valor: | 331.08 | Valor: | 259.9
VALOR | [5 empty] | 259.9
8.3 - Luminária de embutir aletada 62x62x10cm | Nome: | Combinado | Nome: | Claron Iluminação LTDA ME | Nome: | Plenobras Distribuidora
| CNPJ: | 29.103.816/0001-22 | CNPJ: | 21.815.457/0001-24 | CNPJ: | 72.313.828/0001-00
| Site: | https://combinado.com.br/luminaria-calha-62x62-embutir-aletada.html | Site: | https://www.claron.com.br/z5phn7kxk-luminaria-comercial-aletada-alto-rendimento-de-sobrepor-para-lampada-led-t8-4x-9w-10w?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&gclid=Cj0KCQjw3a2iBhCFARIsAD4jQB0z0YfoI2AOIU59rrBQKlMEta10uPKwU5wuI3XVUxuxktETBGJDWaIaAgSXEALw_wcB | Site: | https://www.plenobras.com.br/7901/luminaria-comercial-emb-4x161820w-sreatorlamp-t8-chapa-br-refl-alum-caletas-parab-abalux
| Valor (UN): | 195.7 | Valor (UN): | 271.12 | Valor (UN): | 207.66
VALOR | [5 empty] | 195.7
8.10 - Coluna totem | Nome: | Teky | Nome: | Delta Cable Americas
| CNPJ: | 22.193.309/0001-88 | CNPJ: | 00.111.511/0005-04
| Site: | https://www.teky.com.br/121085/totem-coluna-aluminio-branco-3m-plus-standard-dutotec | Site: | Cotação\Totem coluna\DCA
| Valor (UN): | 1918.53 | Valor (UN): | 1735.89
VALOR |  |  |  | 1735.89
8.11 -Eletrocalha 200x50mm | Nome: | Teky | Nome: | Leroy Merlin | Nome: | Eletrosul
| CNPJ: | 22.193.309/0001-88 | CNPJ: | 01.438.784/0048-60 | CNPJ: | 02.554.116/0002-89
| Site: | https://www.teky.com.br/1916/eletrocalha-perfurada-galvanizada-eletrolitica-200x50x3000mm-sem-tampa-svirola-chapa-22-cemar?srsltid=AR57-fBce5z4FkaWYSl8V6pCTRDDXAcFsU8ssUhzcCphxTcRBKoA1k9_Ebo | Site: | https://www.leroymerlin.com.br/eletrocalhaperfuradatipou200x50x3000mmnum24pzsebbrasil_1570791242 | Site: | https://www.eletrosul.com.br/eletrocalhas/eletrocalha-perfurada-200x050mm-3m-ch22-zincada
| Valor (m): | 47.86 | Valor (m): | 56.1533 | Valor (m): | 48.8033
MÉDIA | [5 empty] | 47.86
8.17 - Chave comutadora | Nome: | ABB Eletrificação | Nome: | APS Distribuidora
| CNPJ: | 33.449.988/0001-20 | CNPJ: | 01.910.513/0003-64
| Site: | https://loja.br.abb.com/chave-comutadora-ot63f3c-3-polos-sem-base-fusivel-acionamento-manual-63a-abb.html?gclid=CjwKCAjwscGjBhAXEiwAswQqNLRSAdqzv3ocI9kxOVbb86GrTaFJCyQPQffRhuxcCxFB2d2IKT84XBoC8ooQAvD_BwE | Site: | https://www.lojaaps.com.br/MLB-2698363538-chave-comutadora-ot63f3c-3-polos-abb-_JM?gclid=CjwKCAjwscGjBhAXEiwAswQqNIXgnqJ3nAPh7TVMhy_AmABB8jexri-yTu2uUJbpexpvvhS8yKem-hoCYSsQAvD_BwE
| Valor (UN): | 1016.95 | Valor (UN): | 993.64
VALOR |  |  |  | 993.64
8.19 - Interruptor DR Diferencial Residual Bipolar 25A 30mA | Nome: | Viewtech | Nome: | Eletrorastro | Nome: | Ferramentas Keneddy
| CNPJ: | 07.327.325/0001-22 | CNPJ: | 85.014.793/0001-50 | CNPJ: | 08.858.579/0015-35
| Site: | https://www.viewtech.ind.br/interruptor-dr-diferencial-residual-weg-bipolar-25a-30ma?gclid=CjwKCAjwscGjBhAXEiwAswQqNBJjfQgrSvtzdE9om5D9hBgmtSTysLTeq4oIdxkoo48WulSr7gfNEBoC_cMQAvD_BwE | Site: | https://www.eletrorastro.com.br/produto/interruptor-diferencial-residual-2p-25a-30ma-3ka-ez9r33225-79340?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=&gclid=CjwKCAjwscGjBhAXEiwAswQqNDP80LkfjpPLU7TxPyd2n7MyxNBdk4KiFszhPA3UELCZJxwc1FVmzBoCRV8QAvD_BwE | Site: | https://www.ferramentaskennedy.com.br/100048007/interruptor-dr-25a-steck-2-polos-30ma?gclid=CjwKCAjwscGjBhAXEiwAswQqNJHtBBirg38vKt9gZFIJrmIMkk59FpVmyzOdMMiFY0DWJ8PCfDxBFBoCekcQAvD_BwE
| Valor: | 153.16 | Valor: | 168.38 | Valor: | 171.47
VALOR | [5 empty] | 153.16
9.10 - Eletroduto PVC vermelho 1/2" | Nome: | Fonte Materiais Elétricos | Nome: | Megathor | Nome: | Eletrosul
| CNPJ: | 10.286.548/0001-01 | CNPJ: | 40.863.901/0001-21 | CNPJ: | 02.554.116/0002-89
| Contato: | (47) 3232-7650 | Site: | https://www.megathor.com.br/eletroduto-vermelho-1/2-x-3m/ | Site: | https://www.eletrosul.com.br/materiais-eletricos/eletrodutos-rigidos/eletroduto-vermelho-12-3-metros
| Valor (m): | 3.1467 | Valor (m): | 5.25 | Valor (m): | 3.8467
VALOR | [5 empty] | 3.1467
9.10 - Caixa condulete PVC vermelho 1/2" 3/4" | Nome: | Fonte Materiais Elétricos | Nome: | Eletrorastro | Nome: | Multiseg
| CNPJ: | 10.286.548/0001-01 | CNPJ: | 85.014.793/0001-50 | CNPJ: | 10.498.304/0001-84
| Contato: | (47) 3232-7650 | Site: | https://www.eletrorastro.com.br/produto/condulete-pvc-vermelho-1-2-3-4-05-entradas-inpol-92611?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=&gclid=Cj0KCQjwmtGjBhDhARIsAEqfDEc-VRg4Spd4LOoXCv0LEGHT5IlfpOyPJUsVyv8ZPNDTxcHXhlPVsTQaAt1pEALw_wcB | Site: | https://www.multiseg.com.br/737/caixa-5-entradas-1-2-3-4-em-pvc-vermelho-sem-rosca?gclid=Cj0KCQjwmtGjBhDhARIsAEqfDEfNv5VNYS3F-aTbPwqArKulNfkLQ7sOmnbehZLqf80XvAh37kjWcZ8aAvC2EALw_wcB
| Valor: | 3.94 | Valor: | 4.85 | Valor: | 6.74
VALOR | [5 empty] | 3.94
9.10 - Cabo sinal blindado 2 x 0,75 mm | Nome: | Fonte Materiais Elétricos
| CNPJ: | 10.286.548/0001-01
| Contato: | (47) 3232-7650
| Valor: | 4.46
VALOR |  | 4.46
9.11 - Caixa de emergência porta chave IP20 | Nome: | Fonte Materiais Elétricos | Nome: | Multiseg
| CNPJ: | 10.286.548/0001-01 | CNPJ: | 10.498.304/0001-84
| Contato: | (47) 3232-7650 | Site: | https://www.multiseg.com.br/739/caixa-quebre-o-vidro-para-chave-de-emergncia-convencional-ip20-crius?srsltid=AR57-fDoiSVoDkDnEmg4DhKn6kquxJY1ZGPZWqnoDVnaFk0MMy1J5xo0ENk
| Valor: | 59.27 | Valor (UN): | 72.21
VALOR |  |  |  | 59.27
9.12 - Acionador manual com sirene | Nome: | Fonte Materiais Elétricos | Nome: | Megathor | Nome: | Quality tubos
| CNPJ: | 10.286.548/0001-01 | CNPJ: | 40.863.901/0001-21 | CNPJ: | 29.851.289/0001-34
| Contato: | (47) 3232-7650 | Site: | https://www.megathor.com.br/acionador-alarme-de-incendio-convencional?parceiro=2543&srsltid=AR57-fA5YWQ7mv_okaXwjyfxpSoZZVJLQMQtTAOlbsKK4iPiOamdVX6JmIE | Site: | https://www.lojaqualitytubos.com.br/acionador-manual-convencional-com-sirene-bivolt-12-24v-p1000742?utm_source=google&utm_medium=upc&utm_campaign=qualitytubos&gclid=Cj0KCQjwmtGjBhDhARIsAEqfDEeRHCdgJPB22k4cR46g2Vk83StvgPasM5VgPBLXxCXhOfs6muFZ58UaArkPEALw_wcB
| Valor: | 42 | Valor: | 59.99 | Valor: | 99.4
VALOR | [5 empty] | 42
9.13 -Sinalização de saída LED | Nome: | Fonte Materiais Elétricos | Nome: | Afubra | Nome: | Intelbras
| CNPJ: | 10.286.548/0001-01 | CNPJ: | 74.072.513/0044-84 | CNPJ: | 82.901.000/0001-27
| Contato: | (47) 3232-7650 | Site: | https://www.lojasafubra.com.br/placa-de-sinalizacao-intelbras-psa125-face-unica-4632001/p?idsku=13924&gclid=Cj0KCQjwmtGjBhDhARIsAEqfDEc5e2ztfbU-19upkqOS83TOY8ojV5sXOiVaUAj17fh_q3KZVghNmhkaAlWXEALw_wcB | Site: | https://loja.intelbras.com.br/placa-de-sinalizacao-psa225/p?idsku=4632002&utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&utm_term=&gclid=Cj0KCQjwmtGjBhDhARIsAEqfDEf3dNQBornjvwEwFNBy2fXViMIg-573YOqQUaLreTl83Um_O3NpTSIaAr0MEALw_wcB
| Valor: | 58.82 | Valor: | 76.52 | Valor: | 74.9
VALOR | [5 empty] | 58.82
9.14 - Detector de fumaça | Nome: | Fonte Materiais Elétricos
| CNPJ: | 10.286.548/0001-01
| Contato: | (47) 3232-7650
| Valor: | 51.63
VALOR |  | 51.63