TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

Maria de Lourdes Leiria
Desembargadora do Trabalho-Presidente

Teresa Regina Cotosky
Desembargadora do Trabalho-Vice-Presidente

Amarildo Carlos de Lima
Desembargador do Trabalho-Corregedor Regional
# COMITÊ GESTOR DA SUSTENTABILIDADE

Portaria PRESI n. 142, de 24 de abril de 2018
- Juiz do Trabalho indicado pela Presidência – Coordenador;
- Secretário-Geral da Presidência, CJ-04;
- Diretor-Geral da Secretaria, CJ-04;
- Diretor da Secretaria de Gestão Estratégica, CJ-03;
- Diretor da Secretaria Administrativa, CJ-03;
- Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, CJ-03;
- Diretor da Secretaria de Comunicação Social, CJ-03;
- Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas, CJ-03;
- Assistente-Chefe da Unidade Socioambiental, FC-04.

Portaria SEAP nº 64, de 28 de fevereiro de 2020
  - Dr. Roberto Masami Nakajo - Juiz do Trabalho – Coordenador;
- Hamilton José Maestri - Secretário-Geral da Presidência, CJ-04;
- Dilcionir José Furlan - Diretor-Geral da Secretaria, CJ-04;
- Fernanda Gomes Ferreira - Diretora da Secretaria de Gestão Estratégica, CJ-03;
- Fernando Schlickmann Oliveira Souza - Diretor da Secretaria Administrativa, CJ-03;
- Valdir Luiz da Cunha - Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, CJ-03;
- Daniele Priscila Rodrigues de Oliveira - Diretora da Secretaria de Comunicação Social, CJ-03;
- Luiz Auro Beckhauser - Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas, CJ-03;
- Yasmin Lonzetti Skovronski - Assistente-Chefe da Unidade Socioambiental, FC-04.

# COMITÊ DE GESTÃO AMBIENTAL

Portaria PRESI n. 141, de 24 de abril de 2018
  - Assistente-Chefe da Unidade Socioambiental – Coordenador
  - Diretor de Serviço de Material e Patrimô nio
  - Diretor dos Serviços Gerais
  - Diretor do Serviço de Manutenção
  - Diretor do Serviço de Suporte Técnico aos Usuários de TIC
  - Coordenadora de Saú de
  - Assistente-Chefe do Setor de Projetos de Arquitetura

# Eixo 1 - Uso eficiente de insumos e materiais

  1. Racionalizar o consumo de papel

Plano de ação 1 – Consumo de Papel
Eixo			1 – Uso racional de insumos e materiais
Objetivo			1.1 - Racionalizar o consumo de papel
Meta			Reduzir o consumo de papel em 41,65 % em relação ao ano de 2019 (4799 resmas).
2020 - Base 2019			Reduzir o consumo de papel em 20%		Esperado 2020	3839 resmas
2021 - Base 2020			Reduzir o consumo de papel em 10%		Esperado 2021	3455 resmas
2022 - Base 2021			Reduzir o consumo de papel em 10%		Esperado 2022	3110 resmas
2023 - Base 2022			Reduzir o consumo de papel em 10%		Esperado 2023	2800 resmas
Indicador CNJ			Descrição	Evento Gerador		Apuração
2.1		CPNRP	Consumo de papel não reciclado próprio	Data de envio do material as unidades		Mensal
2.2		CPRP	Consumo de papel reciclado próprio	Data de envio do material as unidades		Mensal
2.3		CPP	Consumo de papel próprio	Data de envio do material as unidades		Mensal
2.4		CPNRC	Consumo de papel não-reciclado contratado	Data de envio do material as unidades		Mensal
2.5		CPRC	Consumo de papel reciclado contratado	Data de envio do material as unidades		Mensal
2.6		CPC	Consumo de papel contratado	Data de envio do material as unidades		Mensal
2.7		CPT	Consumo de papel total	Data de envio do material as unidades		Mensal
2.8		GPNRP	Gasto com papel não-reciclado próprio	Data de envio do material as unidades		Mensal
2.9		GPRP	Gasto com papel reciclado próprio	Data de envio do material as unidades		Mensal
2.10		GPP	Gasto com papel próprio	Data de envio do material as unidades		Mensal
Item		Iniciativa		Área	Obs:	Data início	Data Fim
1	Realizar, anualmente, campanha de conscientização para redução do uso do papel.			SECOM SEMAP SESUS		Abril /2020	Dez/2023

2	Fazer a crítica dos pedidos de papel e orientar os usuários quanto a sua real necessidade.	SEMAP		Abril /2020	Dez/2023
3	Aprimorar e automatizar a coleta de informações diretamente do sistema do SEMAP.	SETIC		Abril /2020	Dez/2020
4	Manter na página da Unidade Socioambiental histórico de consumo de papel por unidade.	SEMAP USAMB	Consumo semestral	Jan/2021	Dez/2023

  1. Racionalizar o consumo de copos descartáveis

Plano de ação 2 – Consumo de copos descartáveis
Eixo		1 – Uso racional de insumos e materiais
Objetivo		1.2 - Racionalizar o consumo de copos descartáveis
Meta		Reduzir o consumo de copos descartáveis em 80 % em relação ao ano de 2019 (4238 centos).
Base 2019		Reduzir o consumo de copos descartáveis em 71%		Esperado 2020	1200 centos
Base 2020		Reduzir o consumo de copos descartáveis em 10%		Esperado 2021	1080 centos
Base 2021		Reduzir o consumo de copos descartáveis em 10%		Esperado 2022	972 centos
Base 2022		Reduzir o consumo de copos descartáveis em 12%		Esperado 2023	850 centos
Indicador CNJ		Descrição	Evento Gerador		Apuração
3.1	CCA	Consumo de copos descartáveis para água	Data de envio do material as unidades		Mensal
3.2	CCC	Consumo de copos descartáveis para café	Não utilizado		---------
3.3	CCT	Consumo de copos descartáveis total	Data de envio do material as unidades		Mensal
3.4	GCA	Gasto com copos descartáveis total	Data de envio do material as unidades		Mensal
3.5	GCC	Gasto com copos descartáveis para café	Não utilizado		--------
3.6	GCT	Gasto com copos descartáveis total	Data de envio do material as unidades		Mensal
Item	Iniciativa		Área		Data início	Data Fim
1	Realizar campanha de conscientização para redução do consumo de copos descartáveis.		SECOM; SEMAP SERGE; USAMB		Abril /2020	Dez/2023
2	Autorizar a distribuição de copos descartáveis somente nos ambientes com grande circulação de público externo.		DIGER; Presidência		Março / /2020	Mar/2020
3	Fazer a crítica dos pedidos de copos descartáveis e orientar os usuários quanto a sua real necessidade.		SEMAP		Jan/2020	Dez/2023
4	Aprimorar e automatizar a coleta de informações diretamente do sistema do SEMAP.		SETIC		Abril /2020	Dez/2020
5	Buscar soluções para substituição dos copos descartáveis por materiais reutilizáveis.		SECAD; SEMAP; USAMB		Março / /2020	Dez/2020

6	Realizar estudos para verificar a possibilidade de substituir os copos descartáveis por filtros ou bebedouros.	SECAD; SPO; SERGE; SEMAP	Abril /2020	Dez/2020
7	Manter na página da Unidade Socioambiental histórico de consumo de copos descartáveis por unidade.	SEMAP; USAMB	Julho /2020	Dez/2023

  1. Racionalizar o consumo de água envasada em embalagem plástica

Plano de ação 3 – Água envasada em embalagem plástica
Eixo		1 – Uso racional de insumos e materiais
Objetivo		1.3 - Racionalizar o consumo de água envasada em embalagem plástica
Meta		Substituir, nas localidades que possuem água própria para consumo, 80% dos bebedouros de coluna (água envasada) por filtros ou bebedouros de pressão.
2020		Realizar estudo de viabilidade para / substituição de bebedouros de coluna por filtros ou bebedouros de pressão.		Esperado 2020	Estudo e planejamento
2021		Substituir 30 % dos bebedouros de coluna por filtros ou bebedouros de pressão de acordo com levantamento a ser realizado.		Esperado 2021	Depende do estudo de viabilidade.
2022		Substituir 60 % dos bebedouros de coluna por filtros ou bebedouros de pressão de acordo com levantamento a ser realizado.		Esperado 2022	Depende do estudo de viabilidade.
2023		Substituir 80 % dos bebedouros de coluna por filtros ou bebedouros de pressão de acordo com levantamento a ser realizado.		Esperado 2023	Depende do estudo de viabilidade.
Indicador CNJ		Descrição	Evento Gerador		Apuração
4.1	CED	Consumo de embalagens descartáveis para água	Não utiliza		--------
4.2	CER	Consumo de embalagens retornáveis de água mineral	Data de envio da bombona.		Mensal
4.3	GAED	Gasto com água mineral em embalagens descartáveis	Data de envio da bombona.		--------
4.4	GAER	Gasto com água mineral em embalagens retornáveis	Data de envio da bombona.		Mensal
4.A	CAML	Consumo de água mineral (em litros)	Data de envio da bombona.		Mensal
Item	Iniciativa		Área		Data início	Data Fim
1	Realizar levantamento de todos os pontos de consumo de água mineral retornável.		SERGE		Março / /2020	Março / /2020
2	Realizar estudo de viabilidade para substituição dos pontos de água mineral retornável por filtros ou bebedouros de pressão.		SECAD; / SERGE; SEMAN; SPO		Abril / /2020	Agosto / /2020
3	Realizar a aquisição e troca de bebedouros de coluna por filtros ou bebedouros de pressão conforme estudo de viabilidade.		SERGE; SEMAN		Março / /2021	Dez/2023

4	Aprimorar a coleta de informações relacionadas com o consumo de água envasada.	SETIC; SERGE	Abril / /2020	Dez/2020
5	Manter na página da Unidade Socioambiental histórico de consumo de água envasada.	SERGE; USAMB	Abril / /2020	Dez/2023

  1. Racionalizar o uso de consumível de impressão

Plano de ação 4 – Racionalizar o uso de consumível de impressão
Eixo			1 – Uso racional de insumos e materiais
Objetivo			1.4 - Racionalizar o uso de consumıv́ el de impressão
Meta			Reduzir o consumo de suprimentos de impressão em 41,68 % em relação ao ano de 2019
Base 2019			Reduzir o consumo impressão em 20%	de	suprimentos		de	Esperado 2020	R$ 88.212,58
Base 2020			Reduzir o consumo impressão em 10%	de	suprimentos		de	Esperado 2021	R$ 79.391,33
Base 2021			Reduzir o consumo impressão em 10%	de	suprimentos		de	Esperado 2022	R$ 71.452,19
Base 2022			Reduzir o consumo impressão em 10%	de	suprimentos		de	Esperado 2023	R$ 64.306,97
Indicador CNJ			Descrição			Evento Gerador			Apuração
5.1		QI	Quantidade de impressões			Automático, software de monitoramento			Mensal
5.2		QEI	Quantidade de equipamentos de impressão			Dados SETIC			Mensal
5.3		PEI	Performance dos equipamentos de impressão (=5.1/5.2)			Dados SETIC			Mensal
5.4		GAS	Gasto com aquisição de suprimentos (Despesa realizada com aquisição de suprimentos de impressão como cartuchos de / tinta, toners, cilindros fotorreceptores).			Considera-se evento gerador a data do envio do suprimento para unidade.			Mensal
5.5		GAI	Gasto com aquisição impressoras		de	Data de liquidação da aquisição			Mensal
5.6		GCO	Gasto com contratos terceirização de impressão		de	Liquidação do pagamento			Mensal
Item	Iniciativa					Área			Data início	Data Fim
1	Realizar, anualmente, campanha conscientização para redução de impressões.				de	SECOM; SESUS			Abril / /2020	Dez/2023
2	Encaminhar relatório mensal com total impressões realizadas das 10 unidades com maior volume de impressões.				de	SESUS			Abril / /2020	Dez/2023
3	Iniciar estudos para implantação de outsourcing de impressão.					SESUS			Abril / /2020	Dez/2020
4	Aprimorar e automatizar a coleta de informações diretamente do sistema do					SETIC			Abril / /2020	Dez/2020

	SEMAP.
4	Manter na página da Unidade Socioambiental histórico do total de impressões realizadas por unidade.	SESUS; USAMB	Jan/2021	Dez/2023

  1. Racionalizar o uso de telefonia

Plano de ação 5 – Racionalizar o uso de telefonia
Eixo			1 – Uso racional de insumos e materiais
Objetivo			1.5 - Racionalizar o uso de telefonia
Indicador CNJ			Descrição	Evento Gerador	Apuração
6.1		GTF	Gasto com telefonia fixa	Contrato	Mensal
6.2		LTF	Linhas telefônicas fixas	Contrato	Mensal
6.3		GRTF	Gasto relativo com telefonia fixa (=6.1/6.2)	Contrato	Mensal
6.4		GTM	Gasto com telefonia móvel	Contrato	Mensal
6.5		LTM	Linhas telefônicas móveis	Contrato	Mensal
6.6		GRTM	Gasto relativo com telefonia móvel	Contrato
Item	Iniciativa			Área	Data início	Data Fim
1	Realizar, anualmente, campanha de conscientização para uso consciente dos / recursos de telefonia.			SECOM; SERGE	Abril / /2020	Dez/2023
2	Monitorar o consumo de todas as linhas telefônicas fixas e móveis em uso no âmbito do TRT da 12ª Região.			SERGE	Jan/2020	Dez/2023
3	Elaborar relatório de gastos com telefonia fixa e móvel por unidade.			SERGE	Jan/2020	Dez/2023
4	Aprimorar e automatizar a coleta de informações do contrato de telefonia.			SETIC; SERGE	Abril / /2020	Dez/2020
5	Manter na página da Unidade Socioambiental, relatório de gastos com telefonia fixa e móvel / por unidade.			SERGE; USAMB	Jan/2021	Dez/2023

Eixo 2 - Energia Elétrica

Plano de ação 6 – Racionalizar o uso de energia
Eixo		2 – Energia Elétrica
Objetivo		Racionalizar o uso de energia
Meta		Reduzir o consumo relativo de energia para 27,2 kw/m2 em 4 anos (20%).
Base 2019		Reduzir o consumo relativo de energia em 5%		Esperado 2020	28,5 kw/m2 / 3.161.000 kw
Base 2020		Reduzir o consumo relativo de energia em 1,7%		Esperado 2021	28,0 kw/m2 / 3.156.000 kw
Base 2021		Reduzir o consumo relativo de energia em 1,7%		Esperado 2022	27,5 kw/m2 / 3.050.000 kw
Base 2022		Reduzir o consumo relativo de energia em 1%		Esperado 2023	27,2 kw/m2 / 3.000.000 kw
Indicador CNJ		Descrição	Evento Gerador		Apuração
7.1	CE	Consumo de energia elétrica	Liquidação do contrato		Mensal
7.2	CRE	Consumo relativo de energia elétrica (Área Total)	Liquidação do contrato		Anual
7.3	GE	Gasto com energia elétrica	Liquidação do contrato		Mensal
7.4	GRE	Gasto relativo com energia elétrica	Liquidação do contrato		Anual
7.5	NT	Negociação tarifária	Contrato		Anual
Item	Iniciativa		Área		Data início	Data Fim
1	Realizar, anualmente, campanha de conscientização para redução do consumo de energia elétrica.		SECOM; SEMAN		Abril / /2020	Dez/2023
2	Criar um grupo de estudos para elaboração de um plano de ação para redução do consumo de energia elétrica.		Presidência		Março / /2020	Dez/2020
3	Elaborar relatório de gastos de energia elétrica por prédio/unidade.		SEMAN		Janeiro / /2020	Dez/2023
4	Aprimorar a coleta de informações relacionadas com o consumo de energia.		SETIC; SEMAN		Abril / /2020	Dez/2020
4	Manter na página da Unidade Socioambiental relatório de consumo e gastos com energia elétrica.		SEMAN; USAMB		Janeiro / /2020	Dez/2023

Eixo 3 - Água e esgoto

Plano de ação 7 – Racionalizar o uso de água e esgoto
Eixo		3 – A' gua e Esgoto
Objetivo		Racionalizar o uso de água
Meta		Reduzir o consumo relativo de água para 0,16 m3/m2 em 4 anos.
Base 2019		Reduzir o consumo relativo de água em 5%		Esperado 2020	0,19 m3/m2
Base 2020		Reduzir o consumo relativo de água em 5,2%		Esperado 2021	0,18 m3/m2
Base 2021		Reduzir o consumo relativo de água em 5,5%		Esperado 2022	0,17 m3/m2
Base 2022		Reduzir o consumo relativo de água em 5,8%		Esperado 2023	0,16 m3/m2
Indicador CNJ		Descrição	Evento Gerador		Apuração
8.1	CA	Consumo de água	Liquidação do contrato		Mensal
8.2	CRA	Consumo relativo de água (Área Total)	Liquidação do contrato		Mensal
8.3	GA	Gasto com água	Liquidação do contrato		Mensal
8.4	GRA	Gasto relativo com água	Liquidação do contrato		Mensal
Item	Iniciativa		Área		Data início	Data Fim
1	Realizar, anualmente campanha de conscientização para redução do consumo de água.		SECOM; SEMAN		Abril / /2020	Dez/2023
2	Realizar manutenções hidráulicas periódicas para evitar desperdícios.		SEMAN		Jan/20 20	Dez/2023
3	Elaborar relatório de gastos com água por prédio/unidade.		SEMAN		Jan/20 20	Dez/2023
4	Aprimorar a coleta de informações relacionadas com o consumo de água.		SERGE ; SETIC;		Abril / /2020	Dez/2020
5	Manter na página da Unidade Socioambiental relatório de consumo e gastos com água.		SEMAN; USAMB		Abril / /2020	Dez/2023

Eixo 4 - Gestão de resíduos.

Plano de ação 8 – Gestão de resíduos
Eixo		4 – Gestão de resı́duos
Objetivo		Fazer a gestão adequada de resíduos sólidos dos prédios e grandes Foros.
Meta		Elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para Foros e grandes edificações.
2020		Diagnóstico e elaboração do programa de gerenciamento de resíduos sólidos - PGRS		Esperado 2020	Diagnóstico
2021		Implantação do PGRS em Florianópolis		Esperado 2021	Implantação
2022		Implantação do PGRS em 46 % dos Foros		Esperado 2022	Implantação em 6 Foros Trabalhistas
2023		Implantação do PGRS em 100% das Foros		Esperado 2023	Implantação em 7 Foros Trabalhistas
Indicador CNJ		Descrição	Evento Gerador		Apuração
9.1	DPA	Destinação de papel	Envio para descarte		Mensal
9.2	DPL	Destinação de plástico	Envio para descarte		Mensal
9.3	DMT	Destinação de metal	Envio para descarte		Mensal
9.4	DV	Destinação de vidro	Envio para descarte		Mensal
9.5	CGE	Coleta Geral	Envio para descarte		Mensal
9.6	TMR	Total de materiais destinados a reciclagem	Envio para descarte		Mensal
9.7	DRI	Destinação de resíduos de informática	Envio para descarte		Mensal
9.8	DSI	Destinação de suprimentos de impressão	Envio para descarte		Mensal
9.9	DPB	Destinação de pilhas e baterias	Envio para descarte		Mensal
9.10	DLP	Destinação de lâmpadas	Envio para descarte		Mensal
9.11	DRS	Destinação de resíduos de saúde	Envio para descarte		Mensal
9.12	DOB	Destinação de resíduos de obras e reformas	Envio para descarte		Mensal
Item	Iniciativa		Área		Data início	Data Fim
1	Realizar, anualmente campanha de conscientização para destinação adequada de resíduos.		SECOM; SERGE		Jan/2020	Dez/2023
2	Realizar estudos para implantação do programa de gerenciamento de resíduos sólidos.		SERGE; USAMB		Jan/2020	Dez/2020
3	Realizar estudos para implantação do programa de logística reversa.		SERGE; SEMAP; SEMAN; SELCO		Abril / /2020	Dez/2020
4	Manter na página da Unidade Socioambiental histórico de consumo de papel por unidade. A divulgação da informação levará em consideração / o período de envio.		SEMAP; SEMAN; SERGE; SEGED; SPO / SAUDE; SESUS; USAMB		Abril / /2020	Dez/2023

Eixo 5 - Qualidade de vida

Plano de ação 9 – Qualidade de vida
Eixo		5 – Qualidade de vida
Objetivo		Promover a qualidade de vida no trabalho no âmbito do TRT da 12ª Região
Meta		Realizar no mínimo 100 ações de qualidade de vida, 50 ações solidárias e 10 ações de inclusão.
Indicador CNJ		Descrição	Evento Gerador	Apuração
15.1	PQV	Participações em ações de qualidade de vida	Realização da ação	Anual
15.2	AQV	Quantidade de ações de qualidade de vida	Realização da ação	Anual
15.3	PRQV	Participação relativa em ações de qualidade de vida	Realização da ação	Anual
15.4	PS	Participações em ações solidárias	Realização da ação	Anual
15.5	AS	Quantidade de ações solidárias	Realização da ação	Anual
15.6	PRS	Participação relativa em ações solidárias	Realização da ação	Anual
15.7	AINC	Ações de inclusão	Realização da ação	Anual
Item	Iniciativa		Área	Data início	Data Fim
1	Realizar, anualmente, a campanha do Janeiro Branco, do Setembro Amarelo, do Outubro Rosa e do Novembro Azul.		SAÚDE	Jan/2020	Dez/2023
2	Incentivar a participação nos programas de qualidade de vida desenvolvidos pela Coordenadoria de Saúde.		SECOM; DIGER; BIBLIOTECA; SAÚDE	Jan/2020	Dez/2020
3	Manter ações e programas permanentes de promoção e proteção à saúde de magistrados / e servidores destacando-se o Programa de controle médico e saúde ocupacional, / conforme Res. 141/2014 CSJT.		SAÚDE	Jan/2020	Dez/2023
4	Aprimorar a coleta de informações / relacionadas com ações de qualidade de vida, ações solidárias e ações de inclusão.		SAÚDE; SECOM; SETIC	Abril /2020	Dez/2020
5	Realizar, anualmente, campanhas solidárias e de inclusão.		SAÚDE; SECOM; SEDUC; SGP	Jan/2020	Dez/2023
6	Manter na página da Unidade Socioambiental / o relatório dos indicadores de ações de qualidade de vida, solidárias e de inclusão.		SAUDE; SECOM; SGP EJUD 12; BIBLIOTECA USAMB	Jan/2020	Dez/2023

Eixo 6 - Capacitação socioambiental

Plano de ação 10 – Capacitação socioambiental
Eixo		6 - Capacitação socioambiental
Objetivo		Aumentar a conscientização do corpo funcional sobre a importância do tema sustentabilidade
Meta		Realizar no mı́nimo 5 ações de capacitação e sensibilização ambiental para o corpo funcional.
Indicador CNJ		Descrição	Evento Gerador	Apuração
16.1	ACAP	Ações de capacitação e sensibilização	Realização da ação	Anual
16.2	PSC	Participação em ações de sensibilização e capacitação	Realização da ação	Anual
16.3	PRSC	Participação relativa em capacitação e sensibilização socioambiental	Realização da ação	Anual
Item		Iniciativa	Área	Data início	Data Fim
1	Realizar anualmente campanha com o tema sustentabilidade que envolvam redução do consumo de energia elétrica, água e telefone, e suas consequentes despesas.		SECOM; USAMB	Jan/2020	Dez/2023
2	Divulgar o Plano de Logística Sustentável do TRT da 12ª Região.		SECOM; USAMB	Jan/2020	Dez/2020
3	Incentivar a participação do corpo funcional em cursos com o tema sustentabilidade.		SECOM; SEDUC; USAMB	Jan/2020	Dez/2023
4	Realizar campanha para conscientização do corpo funcional e força de trabalho auxiliar referente ao descarte ambientalmente correto de resíduos sólidos.		SECOM; USAMB	Jan/2020	Dez/2023
5	Manter na página da Unidade Socioambiental histórico de consumo dos indicadores de ações de capacitação socioambiental.		SEDUC; USAMB	Abril / /2020	Dez/2023

Eixo 7 - Aquisições e contratações sustentáveis

  1. Limpeza

Plano de ação 11 – Contratações sustentáveis - Limpeza
Eixo		Eixo 7: Contratações sustentáveis
Objetivo		Otimizar as despesas com prestação de serviços de limpeza
Indicador CNJ		Descrição	Evento Gerador	Apuração
11.1	GLB	Gastos com contratos limpeza no período-base	Pagamento dos serviços	Anual
11.2	M² CONT	Área contratada	Relatório SPO	Anual
11.3	GRL	Gasto relativo com contratos limpeza	Pagamento dos serviços	Anual
11.4	GLR	Gastos com contratos de limpeza no período de referência	Elaboração do relatório	Anual
11.5	VGL	Variação dos gastos com contratos de limpeza	Elaboração do relatório	Anual
11.6	GML	Gasto com material de limpeza	Pagamento dos serviços	Anual
Item		Iniciativa	Área	Data início	Data Fim
1	Aprimorar os mecanismos de / dimensionamento da força de trabalho nos contratos de limpeza.		SERGE; SEMAP	Jan/2020	Dez/2023
2	Aprimorar o processo de aquisição de materiais de limpeza para utilização de critérios de sustentabilidade. No caso de realização de contratos com fornecimento de material, garantir que sejam incluídos critérios de sustentabilidade no projeto básico		SERGE; SEMAP	Jan/2020	Dez/2020
3	Manter na página da Unidade Socioambiental o relatório dos indicadores de limpeza.		SERGE; SEMAP; USAMB	Abril / /2020	Dez/2023

  1. Vigilância

Plano de ação 12 – Contratações sustentáveis - Vigilância
Eixo		Eixo 7: Contratações sustentáveis
Objetivo		Otimizar as despesas com contratos de vigilância
Indicador CNJ		Descrição	Evento Gerador	Apuração
12.1	GVAB	Gastos com contratos de / vigilância armada no período-base	Pagamento dos serviços	Anual
12.2	QVAB	Quantidade de postos de vigilância armada	Relatório SSI	Anual
12.3	GRVA	Gasto relativo com vigilância armada (Reais/ total de postos armados)	Elaboração do relatório anual	Anual
12.4	GVDB	Gastos com contratos de / vigilância desarmada no período-base	Pagamento dos serviços	Anual
12.5	QVD	Quantidade de postos de vigilância desarmada	Elaboração do relatório anual	Anual
12.6	GRVD	Gasto relativo com vigilância desarmada (Reais/ total de postos desarmados)	Elaboração do relatório anual	Anual
12.7	GVT	Gasto total com contratos de vigilância no período de / referência	Pagamento dos serviços
12.8	VGV	Variação dos gastos com contratos de vigilância	Elaboração do relatório anual
Item	Iniciativa		Área	Data início	Data Fim
1	Aprimorar os mecanismos de / dimensionamento dos postos de trabalho nos contratos de vigilância.		SSI	Jan/2020	Dez/2023
2	Manter na página da Unidade Socioambiental o relatório dos indicadores de vigilância.		SSI	Abril / /2020	Dez/2023

  1. Reformas

Plano de ação 13 – Gastos com reformas
Eixo		9 – Reformas
Objetivo		Acompanhar os gastos com reformas.
Indicador CNJ		Descrição	Evento Gerador	Apuração
10.1	GRB	Gastos com reformas no período-base (ano corrente)	Liquidação do serviço	Anual
10.2	GRR	Gastos com reformas no período de referência (ano anterior)	Envio para descarte	Anual
10.3	VGR	Variação dos gastos com reformas	Envio para descarte	Anual
Item	Iniciativa		Área	Data início	Data Fim
1	Manter na página da Unidade Socioambiental o relatório dos indicadores de reformas.		SEMAN; SPO USAMB	Abril / /2020	Dez/2023

  1. Demais contratações sustentáveis

Plano de ação 14 – Aquisições e contratações sustentáveis
Eixo		Eixo 7: Aquisições e contratações sustentáveis
Objetivo		Aumentar o nú mero de contratações que utilizam critérios de sustentabilidade
Meta		Incluir critérios de sustentabilidade em 80 % das contratações de bens e serviços / em 4 anos.
Indicador		Descrição	Evento Gerador	Apuração
TRT12 -1	TAPAAC	Total de contratações previstas no PAAC	Publicação do PAAC	Anual
CS -2	TAPAAC	Total de contratações realizadas	Relatório do PAAC	Anual
CS -3	TAPAAC	Total de contratações realizadas com critérios de sustentabilidade	Aquisição – Relatório SELCO	Anual
Item	Iniciativa		Área	Data início	Data Fim
1	Verificar se foram incluídos critérios de sustentabilidade nos projetos básicos / termos de referência.		DIGER SELCO	Jan/2020	Dez/2023
2	Seguir, sempre que possível, as orientações do Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça / do Trabalho.		Todas as áreas administrativas	Jan/2020	Dez/2023
3	Manter na página da Unidade Socioambiental relatório das contratações sustentáveis realizadas.		SELCO USAMB	Abril / /2020	Dez/2023

Eixo 8 - Deslocamento de pessoal

8.1 Veículos e combustiveis

Plano de ação 15 – Deslocamento de pessoal
Eixo		Eixo 8: Deslocamento de pessoal
Objetivo		Monitorar as despesas com veı́culos com deslocamento de pessoal
Indicador		Descrição	Evento Gerador	Apuração
13.1	Km	Quilômetros rodados	Deslocamento	Mensal
13.2	VG	Quantidade de veículos a gasolina	Relatório anual	Anual
13.3	VET	Quantidade de veículos a etanol	Relatório anual	Anual
13.4	VF	Quantidade de veículos ﬂex	Relatório anual	Anual
13.5	VD	Quantidade de veículos a diesel	Relatório anual	Anual
13.6	VGN	Quantidade de veículos a gás natural	Relatório anual	Anual
13.7	VH	Quantidade de veículos híbridos	Relatório anual	Anual
13.8	VEI	Quantidade de veículos elétricos	Relatório anual	Anual
13.9	QVE	Quantidade de Veículos	Relatório anual	Anual
13.10	QVS	Quantidade de veículos de serviço	Relatório anual	Anual
13.11	UVS	Usuários por veículo de serviço	Relatório anual	Anual
13.12	QVM	Quantidade de veículos para transporte de magistrados	Relatório anual	Anual
13.13	UVM	Usuários por veículo de magistrado	Relatório anual	Anual
13.14	GMV	Gasto com manutenção de veículos (13.a + 13.b + 13.c + 13.d + 13.e + 13.f)	Relatório anual	Anual
13.15	GRMV	Gasto relativo com manutenção dos veículos (13.14/13.9)	Pagamento	Anual
13.16	GCM	Gasto com contrato de motoristas	Relatório anual	Anual
13.17	GRCM	Gasto relativo com contrato de motoristas	Relatório anual	Anual
13.a	N.A.	Gasto com lubrificantes, filtros, arrefecimento, etc. (Veículos fora do prazo de garantia)	Pagamento	Mensal
13.b	N.A.	Gasto com consertos e reparos – peças e serviços (Veículos fora do prazo de garantia)	Pagamento	Mensal
13.c	N.A.	Gasto com aquisição de pneus	Pagamento	Mensal
13.d	N.A.	Gasto com licenciamento anual e seguro obrigatório	Pagamento	Anual
13.e	N.A.	Gasto com contratação de seguro	Pagamento	Anual
13.f	N.A.	Gasto com serviços de revisão (Veículos em garantia)	Pagamento	Mensal

13.g	N.A.	Gasto total com veículos (14.c + 13.14 + 13.16)	Pagamento	Mensal
14.1	CG	Consumo de gasolina	Abastecimento	Mensal
14.2	CE	Consumo de etanol	Abastecimento	Mensal
14.3	CD	Consumo de diesel	Abastecimento	Mensal
14.4	CGN	Consumo de gás natural	Abastecimento	Mensal
14.5	CRAG	Consumo relativo de álcool e gasolina	Abastecimento	Mensal
14.6	CRD	Consumo relativo de diesel	Relatório	Mensal
14.7	CRGN	Consumo relativo de gás natural	Relatório	Mensal
14.a	N.A.	Gasto com gasolina	Pagamento	Mensal
14.aa	N.A.	Gasto com etanol	Pagamento	Mensal
14.b	N.A.	Gasto com diesel	Pagamento	Mensal
14.c	N.A.	Gasto total com combustiveis	Pagamento	Mensal
14.d	N.A.	Quantidade de veículos	Pagamento	Mensal
14.e	N.A.	Gasto relativo de consumo de combustiveis por quilometro / rodado (14.c/13.1)	Relatório	Mensal
Item	Iniciativa		Área	Data início	Data Fim
1	Manter o efetivo controle do gasto com combustiveis e lubrificantes.		SSI	Jan/2020	Dez/2023
2	Aprimorar os mecanismos de controle de utilização de veículos e consumo de combustiveis.		SSI	Jan/2020	Dez/2023
3	Aumentar o número de saídas pré-programadas e criar novos roteiros.		SSI	Jan/2020	Dez/2023
4	Racionalizar as viagens e deslocamentos, utilizando automóveis compartilhados, quando possível.		SSI	Jan/2020	Dez/2023
5	Direcionar as aquisições para automóveis com melhor classificação no programa brasileiro de etiquetagem IMETRO.		SSI; SECAD	Jan/2020	Dez/2023
6	Realizar estudos para substituição de veículos de frota por outras formas alternativas.		SSI; SECAD	Abril / /2020	Dez/2023
7	Manter na página da Unidade Socioambiental / o relatório dos indicadores de veículos e combustiveis.		SSI; USAMB	Abril / /2020	Dez/2023

Eixo 9 - Acessibilidade

Plano de ação 16 – Acessibilidade
Eixo		Eixo 9: Acessibilidade
Objetivo		Promover a inclusão de magistrados, servidores e usuários da Justiça do Trabalho com deficiência por meio da eliminação de barreiras físicas, tecnológicas, arquitetônicas, de comunicação e atitudinais, bem como promover o desenvolvimento da consciência social e da participação em ações de inclusão.
Meta 1		Garantir que 80% dos servidores/magistrados com deficiência respondam a pesquisa anual para verificar se a acessibilidade está sendo garantida.
Meta 2		Realizar a revisão anual dos servidores, serventuários extrajudiciais e terceirizados com deficiência que trabalham no TRT da 12ª Região, nos termos da Resolução CNJ nº 230/2016.
Meta 3		Aumentar o nível de acessibilidade do site do TRT da 12ª Região para 90% em 4 anos.
Meta 4		Garantir que 100% dos novos sistemas desenvolvidos no âmbito do TRT da 12ª Região estejam de acordo com o protocolo de acessibilidade.
Meta 5		Realizar 1 treinamento em acessibilidade anualmente para servidores que atendam público externo.
Indicador	Descrição		Evento Gerador	Apuração
17.1	Número de servidores/magistrados com deficiência que respondam a pesquisa.		Pesquisa anual	Anual
17.2	Revisão anual dos servidores, serventuários extrajudiciais e terceirizados com deficiência que trabalham no TRT da 12ª Região.		Revisão anual	Anual
17.3	Porcentagem de acessibilidade do site.		Mapeamento no site	Anual
17.4	Porcentagem de acessibilidade nos novos sistemas desenvolvidos pelo TRT da 12ª Região.		Desenvolvimento de novos sistemas	Anual
17.5	Número de treinamentos realizados.		Treinamento anual	Anual
Item	Iniciativa		Área	Data início	Data Fim
1	Realizar ações de capacitação (presencial ou ead) na temática da acessibilidade e inclusão.		SEDUC; SECOM; USAMB	Abril / /2020	Dez/2023
2	Realizar ações de capacitação em acessibilidade de software para equipe de desenvolvimento da SETIC.		SEDUC SETIC	Abril / /2020	Dez/2021
4	Aprimorar a estrutura física de todos as unidades jurisdicionais garantindo a acessibilidade de pessoas com deficiência.		SPO; SEMAN	Abril / /2020	Dez/2023
5	Realizar a reserva de vagas de estacionamento para pessoas com deficiência.		SPO; SEMAN	Abril / /2020	Dez/2023
6	Aprimorar o site deste Regional para torná-lo mais acessível.		SETIC	Abril / /2020	Dez/2023

7	Realizar análise das necessidades dos servidores, serventuários extrajudiciais e terceirizados com deficiência no âmbito do TRT12, para que seja realizada a proposição / de melhoria das condições de acessibilidade	SAÚDE	Abril / /2020	Dez/2023
8	Manter na página da Unidade Socioambiental relatório de quantitativo de servidores, serventuários extrajudiciais e terceirizados / com deficiência e o relatório dos indicadores de acessibilidade.	USAMB	Abril / /2020	Dez/2023
9	Realizar estudos para ampliação do número / de pessoas com deficiência atuando nas empresas que prestam serviços ao TRT da 12ª Região.	DIGER	Abril / /2020	Dez/2023
10	Realizar o levantamento dos terceirizados / com deficiência que trabalham no TRT da 12ª Região, nos termos da Resolução CNJ nº 230/2016.	SECAD	Abril / /2020	Dez/2023