## ORÇAMENTO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
OBRA: SUPERVISÃO TÉCNICA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE TUBARÃO
ENDEREÇO: RUA SÃO LUIS, S/N - VILA MOEMA - TUBARÃO - SC
|  |  | DATA DO ORÇAMENTO | DATA BASE PREÇOS |  | BDI
|  |  | 2024-04-04 | 2024-02-01 |  | 23%
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL MATERIAL | PREÇO TOTAL MÃO DE OBRA
ITEM | CÓDIGO | BASE DADOS | SERVIÇO | UNIDADE | QUANT | MATERIAL | MÃO DE OBRA |  |  |  | PREÇO TOTAL
1 |  |  | ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | [7 empty] | 0
1.1 | COMP.025 | COMPOSIÇÃO | CÓPIAS E PLOTAGENS DE PROJETOS | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | ACOMPANHAMENTO DA OBRA | [7 empty] | 0 |  | Engenheiro Civil Sênior - 35 horas por mês | mês | 12 | 3737.1501 | 4596.6946 | 55160.3349
2.1 | COMP.001 | CREA-SC | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA SUPERVISÃO DA OBRA | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | COMP.003 | COMPOSIÇÃO | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS SEMANAIS DE SUPERVISÃO DA OBRA - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | UNID | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | COMP.005 | COMPOSIÇÃO | SUPERVISÃO E PREENCHIMENTO DO DIÁRIO DE OBRAS | MÊS | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | COMP. 017 | COMPOSIÇÃO | RELATÓRIO MENSAL DE AS BUILT E CONFERÊNCIA/AJUSTES DE PROJETO AS BUILT | MÊS | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | TESTES E ENSAIOS | [7 empty] | 0
3.1 | COMP.009 | COMPOSIÇÃO | TESTE HIDROSTÁTICO DE PRESSÃO EM TODAS AS TUBULAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA E RESERVATÓRIOS - COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | COMP.010 | COMPOSIÇÃO | TESTE DE FUNCIONAMENTO DE TODOS OS APARELHOS SANITÁRIOS (METAIS E LOUÇAS) - COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | COMP.011 | COMPOSIÇÃO | TESTE DE FUNCIONAMENTO DE TODOS OS APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR - COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | COMP.012 | COMPOSIÇÃO | ENSAIO DE TERMOGRAFIA EM QUADROS ELÉTRICOS - COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UNID | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | COMP.013 | COMPOSIÇÃO | ENSAIO DE ADERÊNCIA DE SISTEMA DE PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA - NBR 11003 - COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DE ENSAIOS | [7 empty] | 0
4.1 | COMP.014 | COMPOSIÇÃO | RELATÓRIO ESPECÍFICO SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS PIT EM ESTACAS | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | COMP.015 | COMPOSIÇÃO | RELATÓRIO ESPECÍFICO SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA REALIZAÇÃO DOS TESTES DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO PARA CORPOS DE PROVA DE CONCRETO | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | COMP.016 | COMPOSIÇÃO | RELATÓRIO ESPECÍFICO SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS DE ARRANCAMENTO DE ARGAMASSA | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | LAUDOS - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [7 empty] | 0
5.1 | COMP.006 | COMPOSIÇÃO | ELABORAÇÃO DE LAUDO DE SISTEMA LUMINOTÉCNICO (SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA) - CONFORME CBM-SC | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PELO ENG CIVIL
5.2 | COMP.007 | COMPOSIÇÃO | ELABORAÇÃO DE LAUDO DE MEDIÇÃO DE SONORIDADE DE SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO ) - CONFORME CBM-SC | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PELO ENG CIVIL
5.3 | COMP.008 | COMPOSIÇÃO | ELABORAÇÃO DE LAUDO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO) - CONFORME CBM-SC | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PELO ENG CIVIL
5.4 | COMP.001 | CREA-SC | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE SISTEMAS PREVENTIVOS DE INCÊNDIO | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PELO ENG CIVIL
6 |  |  | RELATÓRIOS E SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 0
6.1 | COMP.019 | COMPOSIÇÃO | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO - ENGENHEIRO CIVIL | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | PREÇO TOTAL COM BDI | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | ASSINATURA DO RESPONSÁVEL | [8 empty] | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
OBRA: SUPERVISÃO TÉCNICA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE TUBARÃO
ENDEREÇO: RUA SÃO LUIS, S/N - VILA MOEMA - TUBARÃO - SC
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | TOTAL
1.1 | CÓPIAS E PLOTAGENS DE PROJETOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.1 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA SUPERVISÃO DA OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.2 | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS SEMANAIS DE SUPERVISÃO DA OBRA - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
2.3 | SUPERVISÃO E PREENCHIMENTO DO DIÁRIO DE OBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 8.333%
2.4 | RELATÓRIO MENSAL DE AS BUILT E CONFERÊNCIA/AJUSTES DE PROJETO AS BUILT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
3.1 | TESTE HIDROSTÁTICO DE PRESSÃO EM TODAS AS TUBULAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA E RESERVATÓRIOS - COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.2 | TESTE DE FUNCIONAMENTO DE TODOS OS APARELHOS SANITÁRIOS (METAIS E LOUÇAS) - COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
3.3 | TESTE DE FUNCIONAMENTO DE TODOS OS APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR - COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
3.4 | ENSAIO DE TERMOGRAFIA EM QUADROS ELÉTRICOS - COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
3.5 | ENSAIO DE ADERÊNCIA DE SISTEMA DE PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA - NBR 11003 - COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
4.1 | RELATÓRIO ESPECÍFICO SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS PIT EM ESTACAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
4.2 | RELATÓRIO ESPECÍFICO SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA REALIZAÇÃO DOS TESTES DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO PARA CORPOS DE PROVA DE CONCRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
4.3 | RELATÓRIO ESPECÍFICO SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS DE ARRANCAMENTO DE ARGAMASSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
5.1 | ELABORAÇÃO DE LAUDO DE SISTEMA LUMINOTÉCNICO (SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA) - CONFORME CBM-SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
5.2 | ELABORAÇÃO DE LAUDO DE MEDIÇÃO DE SONORIDADE DE SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO ) - CONFORME CBM-SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
5.3 | ELABORAÇÃO DE LAUDO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO) - CONFORME CBM-SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
5.4 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE SISTEMAS PREVENTIVOS DE INCÊNDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
6.1 | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO - ENGENHEIRO CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
VALOR TOTAL | 0 | PARCELAS MENSAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PERCENTUAL MENSAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS
Item | Descrição |  | Un | Quantid. | Custo Equipamento | Custo Unit. Material | Custo Unit. Mão de Obra | TOTAL Equipamento + Material | TOTAL Mão de Obra
COMP.001 | ANOTAÇÃO DE RESPOSNABILIDADE TÉCNICA |  | UNID | 1 |  |  |  | 262.55 | 0
COTAÇÃO 003 | CUSTO DE EMISSÃO DE ART JUNTO AO CREA SC | MATERIAL | UNID | 1 |  | 262.55 |  | 262.55
COMP.003 | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS SEMANAIS DE SUPERVISÃO DA OBRA - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR |  | UNID | 1 |  |  |  | 17.04 | 1057.68 |  |  |  | 1074.72 | 1321.9056 | 68739.0912
90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÃO DE OBRA | H | 8 |  | 2.13 | 132.21 | 17.04 | 1057.68 | ASSINATURA DIGITAL
COMP.005 | SUPERVISÃO E PREENCHIMENTO DO DIÁRIO DE OBRAS |  | MÊS | 1 |  |  |  | 4.69 | 290.86
90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÃO DE OBRA | H | 2.2 |  | 2.13 | 132.21 | 4.686 | 290.862
COMP.006 | ELABORAÇÃO DE LAUDO DE SISTEMA LUMINOTÉCNICO (SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA) - CONFORME CBM-SC |  | UNID | 1 |  |  |  | 6.39 | 396.63
90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÃO DE OBRA | H | 3 |  | 2.13 | 132.21 | 6.39 | 396.63
COMP.007 | ELABORAÇÃO DE LAUDO DE MEDIÇÃO DE SONORIDADE DE SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO ) - CONFORME CBM-SC |  | UNID | 1 |  |  |  | 6.39 | 396.63
90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÃO DE OBRA | H | 3 |  | 2.13 | 132.21 | 6.39 | 396.63
COMP.008 | ELABORAÇÃO DE LAUDO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO) - CONFORME CBM-SC |  | UNID | 1 |  |  |  | 6.39 | 396.63
90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÃO DE OBRA | H | 3 |  | 2.13 | 132.21 | 6.39 | 396.63
COMP.009 | TESTE HIDROSTÁTICO DE PRESSÃO EM TODAS AS TUBULAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA E RESERVATÓRIOS - COM EMISSÃO DE RELATÓRIO |  | UNID | 1 |  |  |  | 115.08 | 1634.16
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÃO DE OBRA | H | 30 |  | 3.41 | 28.03 | 102.3 | 840.9
90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÃO DE OBRA | H | 6 |  | 2.13 | 132.21 | 12.78 | 793.26
COMP.010 | TESTE DE FUNCIONAMENTO DE TODOS OS APARELHOS SANITÁRIOS (METAIS E LOUÇAS) - COM EMISSÃO DE RELATÓRIO |  | UNID | 1 |  |  |  | 14.28 | 518.8
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÃO DE OBRA | H | 2 |  | 3.41 | 28.03 | 6.82 | 56.06
90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÃO DE OBRA | H | 3.5 |  | 2.13 | 132.21 | 7.455 | 462.735
COMP.011 | TESTE DE FUNCIONAMENTO DE TODOS OS APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR - COM EMISSÃO DE RELATÓRIO |  | UNID | 1 |  |  |  | 9.42 | 362.57
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MATERIAL | UNID | 1 |  | 4.09 | 32.04 | 4.09 | 32.04
90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÃO DE OBRA | H | 2.5 |  | 2.13 | 132.21 | 5.325 | 330.525
COMP.012 | ENSAIO DE TERMOGRAFIA EM QUADROS ELÉTRICOS - COM EMISSÃO DE RELATÓRIO |  | UNID | 1 |  |  |  | 5.37 | 111.8
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MATERIAL | UNID | 1 |  | 4.09 | 32.47 | 4.09 | 32.47
90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÃO DE OBRA | H | 0.6 |  | 2.13 | 132.21 | 1.278 | 79.326
COMP.013 | ENSAIO DE ADERÊNCIA DE SISTEMA DE PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA - NBR 11003 - COM EMISSÃO DE RELATÓRIO |  | UNID | 1 |  |  |  | 15.98 | 329.64
88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÃO DE OBRA | H | 3.2 |  | 2.23 | 37.63 | 7.136 | 120.416
88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÃO DE OBRA | H | 3.2 |  | 2.23 | 32.33 | 7.136 | 103.456
90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÃO DE OBRA | H | 0.8 |  | 2.13 | 132.21 | 1.704 | 105.768
COMP.014 | RELATÓRIO ESPECÍFICO SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS PIT EM ESTACAS |  | UNID | 1 |  |  |  | 6.39 | 396.63
90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÃO DE OBRA | H | 3 |  | 2.13 | 132.21 | 6.39 | 396.63
COMP.015 | RELATÓRIO ESPECÍFICO SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA REALIZAÇÃO DOS TESTES DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO PARA CORPOS DE PROVA DE CONCRETO |  | UNID | 1 |  |  |  | 5.33 | 330.53
90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÃO DE OBRA | H | 2.5 |  | 2.13 | 132.21 | 5.325 | 330.525
COMP.016 | RELATÓRIO ESPECÍFICO SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS DE ARRANCAMENTO DE ARGAMASSA |  | UNID | 1 |  |  |  | 4.26 | 264.42
90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÃO DE OBRA | H | 2 |  | 2.13 | 132.21 | 4.26 | 264.42
COMP. 017 | RELATÓRIO MENSAL DE AS BUILT E CONFERÊNCIA/AJUSTES DE PROJETO AS BUILT |  | MÊS | 1 |  |  |  | 2.13 | 132.21
90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÃO DE OBRA | H | 1 |  | 2.13 | 132.21 | 2.13 | 132.21
COMP.019 | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO - ENGENHEIRO CIVIL |  | UNID | 1 |  |  |  | 12.78 | 793.26
90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÃO DE OBRA | H | 3 |  | 2.13 | 132.21 | 6.39 | 396.63
90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÃO DE OBRA | H | 3 |  | 2.13 | 132.21 | 6.39 | 396.63
COMP.025 | CÓPIAS E PLOTAGENS DE PROJETOS |  | UNID | 1 |  |  |  | 1100.4 | 0
SIURB 200353 | SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A0, COLORIDA | SERVIÇO | UNID | 50 |  | 18.34 |  | 917 | 0
COTAÇÃO 002 | IMPRESSÃO COLOR EM FOLHA A4 | SERVIÇO | UNID | 262 |  | 0.7 |  | 183.4 | 0
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE APOIO - ADMINISTRAÇÃO
|  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | Nº HORAS POR SEMANA | Nº DE SEMANAS POR MÊS | HORAS POR MÊS | CUSTO UNITÁRO MÃO DE OBRA COM ENCARGOS | CUSTO MAT. E EQUIP. UNIT | ENCARGOS SOCIAIS HORISTA | ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA | CUSTO UNITÁRIO MÃO DE OBRA (MÊS) | CUSTO UNITÁRIO MAT (MÊS) | REMUNERAÇÕ MENSAL | MESES
COMP.ADM.001 | 90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 4.3452 | 34.7619 | 132.21 | 2.13 | 108.3% | 66.04% | 3663.1072 | 74.0429 | 3737.1501 | 12 | 55160.3349 | 67847.2119
COMP.ADM.002 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 20 | 4.3452 | 86.9048 | 115.56 | 2.13 | 108.3% | 66.04% | 8004.4752 | 185.1071 | 8189.5824 | 12 | 120878.2358 |  | 70000
COMP.ADM.003 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 5.75 | 4.3452 | 24.9851 | 130.39 | 2.13 | 108.3% | 66.04% | 2596.6144 | 53.2183 | 2649.8327 | 4 | 13037.177 |  | 18000
189075.7477

## COTAÇÕES
CÓDIGO | ITEM | UNIDADE | COTAÇOES | MEDIANA | REFERÊNCIA
COTAÇÃO 001 | HORA TÉCNCIA IBAPE SC | H | 510 | 510 | https://portal.crea-sc.org.br/download/tabela-de-honorarios-ibape/
COTAÇÃO 002 | IMPRESSÃO COLOR EM FOLHA A4 | UNID | 0.56 | 0.7 | https://www.portalinsights.com.br/perguntas-frequentes/quanto-custa-a-impressao-de-uma-folha-a4#:~:text=Uma%20outra%20forma%20de%20estipular,%3A%200%2C139%20x%204%20%3D%200%2C556.
|  |  | 0.7 |  | https://loja.vcrdualmidia.com.br/impressao-colorida-jato-prova-dagua-w1514
|  |  | 1.6 |  | https://www.makinformatica.com.br/produtos/20-folhas-impressas-em-colorido-30-de-cobertura/
COTAÇÃO 003 | EMISSÃO ART CREA-SC | UNID | 262.55 | 262.55 | https://portal.crea-sc.org.br/servicos/consultas/taxas/
COTAÇÃO 004 | MESA DE ESCRITÓRIO | UNID | 584 | 513.5 | https://www.submarino.com.br/produto/7471628861/mesa-de-escritorio-em-l-estilo-industrial-1-50mx1-50m?opn=YSMESP&offerId=652679f3cc553093855b692a
|  |  | 443 |  | https://www.madeiramadeira.com.br/mesa-de-escritorio-em-l-estilo-industrial-1-50mx1-50m-ajl-store-mesa-em-l-655427692.html
COTAÇÃO 005 | CADEIRA DE DE ESCRITÓRIO | UNID | 166 | 174.44 | https://www.kabum.com.br/produto/527194/cadeira-de-escritorio-com-base-cromada-prizi-essencial-preta?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwte-vBhBFEiwAQSv_xXeTNbsOWK8_dNHSxtTCiDOW7vrOE6YYRRtnRUsQo2-dPdXyCpwB2RoCIcUQAvD_BwE
|  |  | 202.87 |  | https://www.madeiramadeira.com.br/cadeira-de-escritorio-com-base-cromada-prizi-essencial-pre-231454493.html?origem=pla-231454493&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=cadeiras-para-escritorio-5034&utm_term=&utm_id=17652852126&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwte-vBhBFEiwAQSv_xVIs56rXDUj5JA4kads1BBnOz4hJTCCT2iQfrCCQdaKf7QNs95uyyhoCUOgQAvD_BwE
|  |  | 174.44 |  | https://www.leroymerlin.com.br/cadeira-de-escritorio-secretaria-base-cromada-com-rodinha-fortt-lisboa-preta-csf02-p_1570714140?region=outros&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwte-vBhBFEiwAQSv_xX8l7jpaueuCF6DxaNvBklQLFs3FLG0MurcHMUR8HX1hRqyZRausdBoCcPEQAvD_BwE
COTAÇÃO 006 | PLANO DE INTERNET 100 A 350 MB | MÊS | 90 | 90 | https://planos.claro.com.br/checkout/dados-pessoais?affiliateId=SJr4O5jmp&internetId=1181,1182,1004,1011&_gac=1.194319967.1711134842.Cj0KCQjw2PSvBhDjARIsAKc2cgPC7hGHIZH7JjgnvAFCdDu72Fs4DHq108lQxWyCbVtiSFKhYQkdUWkaAhliEALw_wcB&cep=88701040&number=0&_ga=2.231493663.1494499924.1711134842-1493408259.1711134842
|  |  | 120 |  | https://lojaonline.vivo.com.br/escolha-seus-produtos/checkout/cadastro
|  |  | 90 |  | https://unifique.com.br/para-voce/internet-fibra-optica
|  |  | 80 |  | https://www.oi.com.br/internet?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw2PSvBhDjARIsAKc2cgN1KuQXGdCIMZaMELc89MP0dba3Fx3__4NODbjvz-4vGnLa4dHMcx4aAoPHEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
| NUVEM DE PONTOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS | M2 | 18.55 | 16.35 | Sede - Plenário
|  |  | 16.35 |  | Sede
|  |  | 16.35 |  | Fórum Florianópolis
|  |  | 16.3 |  | Blumenau
[6 empty] | 640 | 50 | 7.812%
[6 empty] | 84 | 10 | 11.9%
[6 empty] | 7900 | 200 | 2.532%
[6 empty] | 480 | 75 | 15.62%
[6 empty] | 326 | 40 | 12.27%

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
https://leismunicipais.com.br/codigo-tributario-tubarao-sc
ISS: ITEM 7.19 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DE TUBARÃO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TAXA (%) | 119000
1 | Adminstração Central (AC) | 4.5% | 5355
2 | Despesas Financeiras (DF) | 0.8% | 952
3 | Riscos | 0.5% | 595
4 | Garantia | 1% | 1190
5 | Lucro Bruto (LB) | 7.5% | 8925
6 | Impostos (IM) | 6.65%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| ISS | 3%
| CPRB | 0% |  | Desoneração: não se aplica às empresas da seção M divisão 71
B.D.I. CALCULADO |  | 23.04%
B.D.I. ADOTADO |  | 23% |  | Seguro: não é necessário para essa contratação, apenas seguro garantia
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO
BDI =( ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L))/(1-T))-1