PLANO DE DESCARBONIZAÇÃO

Desembargador do Trabalho-Presidente Amarildo Carlos de Lima

Desembargadora do Trabalho-Vice-Presidente Quézia de Araújo Duarte Nieves Gonzalez

Desembargador do Trabalho- Corregedor Regional

Narbal Antônio de Mendonça Fileti

Comitê de Patrimônio, Logística e Sustentabilidade

Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira Paulo André Cardoso Botto Jacon Tamilly Virissimo

Gustavo Bestetti Ibarra Fernanda Gomes Ferreira

Fernando Schlickmann Oliveira Souza Sandro Beltrame

Maria Lúcia Cury Figueiredo Travi Yasmin Lonzetti Skovronski Altair de Lima

Alécio José Riffel

# EQUIPE

DE ELABORAÇÃO

DO PLANO

Gustavo Bestetti Ibarra

Izabel Martins Pereira Guimarães Márcia de Souza

Stefania Fenili Longo Tamilly Virissimo

Yasmin Lonzetti Skovronski

# SUMÁRIO

05

Apresentação

## 07

Metodologia

## 12

Governança dos dados

de emissões dos GEE

## 17

Compensação de emissões

dos GEE

06

Objetivos geral

e específicos

## 09

Inventário de emissões

de GEE 2015-2024

## 14

Redução de

emissões de GEE

## 20

Ações para capacitação

e sensibilização

# APRESENTAÇÃO

O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-12) apresenta seu Plano de Descarbonização, reafirmando seu compromisso com a sustentabilidade e o enfrentamento das mudanças climáticas, em consonância com as políticas nacionais e institucionais de responsabilidade ambiental. Tal iniciativa reflete o alinhamento estratégico da instituição com as boas práticas de governança socioambiental e seu papel ativo na construção de um futuro sustentável.

Este Plano está inserido em um contexto mais amplo de governança institucional, alinhando-se ao Plano de Logística Sustentável (PLS), ao programa Conexão Estratégica e ao Planejamento Estratégico da Justiça do Trabalho. Essa integração assegura que as ações propostas estejam vinculadas aos instrumentos de gestão que orientam a atuação do TRT-12, evidenciando a convergência entre inovação, eficiência operacional e responsabilidade socioambiental.

O Plano de Descarbonização constitui um instrumento estratégico, estabelecendo práticas para a redução e compensação das emissões de gases de efeito estufa (GEE) decorrentes das atividades institucionais, com o objetivo de alcançar a neutralidade de carbono até 2030, em conformidade com a Agenda 2030 da ONU.

Além disso, o Plano atende às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que, por meio do Programa Justiça Carbono Zero, determina que os órgãos do Judiciário elaborem planos específicos para medir, reduzir e compensar emissões de GEE. Assim, o Plano de Descarbonização simboliza a responsabilidade institucional do TRT-12 diante da crise climática e sua adesão às políticas de sustentabilidade do Poder Judiciário.

OBJETIVO

GERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O Plano de Descarbonização do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região possui como objetivo o enfrentamento às mudanças climáticas, com foco na adoção de práticas de redução e compensação de emissões de gases de efeito estufa (GEE) resultantes de seu funcionamento.

Incentivar o aperfeiçoamento dos dados, de modo a fazer inventários de gases de efeito estufa (GEE) completos, ou seja, que abranjam todos os itens aplicáveis aos escopos 1, 2 e 3

Aumentar o percentual de energia renovável (solar, eólica, maremotriz, geotérmica, dentre outras fontes) utilizada e injetada na rede pelo órgão

Compensar as emissões de gases de efeito estufa do TRT-12

Capacitar e sensibilizar o corpo funcional no combate às mudanças climáticas e na elaboração de inventários de emissões de gases de efeito estufa (GEE)

# METODOLOGIA

A elaboração do Plano de Descarbonização do TRT-SC seguiu um modelo estruturado em três eixos principais - Inventário, Redução e Compensação -, alinhado às diretrizes da Resolução CNJ nº 594/2024, e contou com a participação ativa do Comitê de Patrimônio, Logística e Sustentabilidade, do Setor de Sustentabilidade e das unidades responsáveis pelos dados, assegurando a integração com as políticas e estratégias institucionais.

Para a construção do Plano, foram observadas as seguintes etapas:

### Diagnóstico

Coleta de informações sobre emissões de gases de efeito estufa do TRT-SC.  Utilização do método GHG Protocol.

Identificação das principais fontes emissoras

### Governança dos dados de emissão dos gases de efeito estufa

Identificação das principais fontes emissoras

# METODOLOGIA

### Definição de ações de redução

Definição das estratégias de redução  Priorização e seleção de ações

Planejamento e implementação das ações

### Análise

Identificação de possíveis problemas  Propostas para melhoria

Quantificação das emissões remanescentes

### Definição de ações de compensação

Definição de estratégia para compensação do carbono residual  Implementação e monitoramento das ações definidas

DIAGNÓSTICO: INVENTÁRIO DE EMISSÕES DE GEE

# INVENTÁRIOS 2015-2024

Para a elaboração do inventário parcial, o TRT-SC considerou os anos de 2015 a 2024 e as seguintes categorias do Programa Brasileiro GHG Protocol:

escopo 1: combustão móvel (transporte rodoviário)  escopo 2: eletricidade (localização)

Para todos verem: Programa Brasileiro GHG Protocol Iniciativa GVCES. Abas gerais: Introdução, Resumo, Fatores de emissão, Fatores variáveis, Fugitivas - GEE não Quioto, Aeroportos, Fatores de conversão. Escopo 1: Combustão estacionária, Combustão móvel, Emissões fugitivas, Processos industriais, Atividades agrícolas, Mudanças no uso do solo, Resíduos sólidos, Efluentes. Escopo 2: Eletricidade (localização), Perdas T&D (localização), Compra de Energ. Térmica, Eletricidade (esc. compra), Perdas T&D (esc. compra). Escopo 3: Categorias de Escopo 3, Transp & Distr upstream, Resíduos sólidos, Efluentes gerados, Viagens a negócios, Emissões casa-trabalho, Transporte & Distr downstream. Consolidação para preenchimento no Registro Público de Emissões (RPE). IMAGEM: FGV EAESP

INVENTÁRIOS 2015-2024

ESCOPO 1

combustão móvel (transporte rodoviário)

25,54

20,373

21,718

29,141

30,431

10,219

9,426

20,295

18,07

21,735

206,948

ESCOPO 2

eletricidade (localização)

484,711

275,83

308,408

238,734

242,534

134,649

222,121

91,747

90,544

122,016

22fifi,29

Após a aplicação da metodologia GHG Protocol, verificou-se um total de 206,948 emissões total em CO2 equivalente (toneladas métricas) em relação ao escopo 1 (combustão móvel - transporte rodoviário) e um total de 2.211,29 emissões total em CO2 equivalente (toneladas métricas) em relação ao escopo 2 (eletricidade - localização).

ANO

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL

TOTAL

510,251

296,203

330,126

267,875

272,965

144,868

231,547

112,042

108,614

143,751

24fi8,24

# GOVERNANÇA DOS DADOS DE EMISSÃO DOS GEE

GOVERNANÇA DOS DADOS DE EMISSÃO DOS GEE

Para os anos de 2025 e 2026, o TRT-SC almeja aprimorar a governança dos dados de emissão de gases de efeito estufa, a fim de identificar com precisão as principais fontes emissoras e subsidiar estratégias institucionais de sustentabilidade.

Plano de

AÇÃO

Previsão de início

Previsão de conclusão

Responsáveis

Etapas

Previsão de Recursos

Realizar estudos para obter os dados de: Escopo 1, Combustão estacionária;

Escopo 1, Emissões fugitivas, Emissões de Equipamentos de Refrigeração e Ar Condicionado (RAC) e Extintores de Incêndio;

Escopo 3, Resíduos sólidos da operação, Resíduos aterrados; Escopo 3, Viagens a Negócios;

Escopo 3, Emissões casa-trabalho. abril/2025

agosto/2025

Secretaria de Governança e de Gestão Estratégica / Coordenadoria de Projetos Estratégicos e Inovação / Setor de Sustentabilidade; Coordenadoria de Projetos e Obras; Coordenadoria de Manutenção; Coordenadoria de Serviços Gerais; Secretaria de Orçamento e Finanças; Secretaria de Gestão de Pessoas

1. Definir objetivos do estudo.

2. Desenvolver a metodologia de coleta de dados.

3. Coletar dados através de medições, levantamentos e questionários.

4. Analisar os dados coletados.

5. Interpretar os resultados em relação às normas ambientais.

6. Elaborar um relatório com metodologia e recomendações.

7. Comunicar os resultados para partes interessadas.

Sem custo.

13	Descarbonização

# REDUÇÃO DE EMISSÕES DE GEE

REDUÇÃO DE EMISSÕES DE GEE

AÇÃO

Previsão de início

Previsão de conclusão

Responsáveis

Etapas

Previsão de Recursos

Objetivo parcial

Objetivo final

Realizar estudos para uso de etanol. setembro/2025

dezembro/2025

Secretaria de Governança e de Gestão Estratégica / Coordenadoria de Projetos Estratégicos e Inovação / Setor de Sustentabilidade; Secretaria de Segurança Institucional

1. Definição do escopo (ex: produção, uso como combustível, impacto ambiental).

2. Analisar estudos e dados existentes sobre o tema.

3. Coleta de dados (ex: produção, consumo, preços, emissões).

4. Análise dos dados coletados.

5. Resultados e discussão: Apresentar os achados e suas implicações.

6. Divulgação dos resultados.

Sem custos

Elaborar um levantamento dos fornecedores atuais do TRT-SC e avaliar a utilização de etanol em seus processos produtivos

Implementar uma política de compras sustentáveis no TRT-SC que priorize fornecedores que utilizem etanol ou outras fontes renováveis em seus processos produtivos

REDUÇÃO DE EMISSÕES DE GEE

AÇÃO

Previsão de início

Previsão de conclusão

Responsáveis

Etapas

Previsão de Recursos

Objetivo parcial

Objetivo final

Realizar estudos para instalação de energia solar em prédios do TRT-SC janeiro/2026

maio/2026

Secretaria de Governança e de Gestão Estratégica / Coordenadoria de Projetos Estratégicos e Inovação / Setor de Sustentabilidade; Coordenadoria de Projetos e Obras

1. Levantamento de prédios elegíveis.

2. Avaliação viabilidade técnica.

3. Estudo de custos.

4. Análise de viabilidade econômica.

5. Estudo de impacto ambiental: Avaliação dos impactos positivos (redução de emissões) e potenciais impactos negativos.

Sem custos

Concluir estudo de viabilidade técnica e econômica para instalação de energia solar fotovoltaica

Obter aprovação e iniciar a implementação de projetos de instalação de energia solar em, pelo menos, um dos prédios selecionados no estudo de viabilidade

# COMPENSAÇÃO DE EMISSÕES DOS GEE

COMPENSAÇÃO DE EMISSÕES

DOS GEE

AÇÃO

Previsão de início

Previsão de conclusão

Responsáveis

Etapas

Previsão de Recursos

Objetivo parcial

Objetivo final

Realizar estudos para compra de créditos de carbono para compensar as emissões de gases de efeito estufa do TRT-SC

setembro/2025 dezembro/2025

Secretaria de Governança e de Gestão Estratégica / Coordenadoria de Projetos Estratégicos e Inovação / Setor de Sustentabilidade; Comitê de Patrimônio, Logística e Sustentabilidade

1. Quantificação de emissões pelo TRT-12.

2. Pesquisa de fornecedores de créditos de carbono certificados.

3. Comparação de custos e benefícios (qualidade e impacto ambiental).

5. Análise de certificação.

6. Definição da estratégia de compra.

Sem custos

Concluir um estudo comparativo de diferentes fornecedores de créditos de carbono

Adquirir e registrar créditos de carbono para compensar as emissões de gases de efeito estufa do TRT-SC

COMPENSAÇÃO DE EMISSÕES

DOS GEE

AÇÃO

Previsão de início

Previsão de conclusão

Responsáveis

Etapas

Previsão de Recursos

Objetivo parcial

Objetivo final

Apresentar projetos ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o objetivo de serem apoiados pelo Programa Justiça Carbono Zero

março/2025

junho/2025

Secretaria de Governança e de Gestão Estratégica / Coordenadoria de Projetos Estratégicos e Inovação / Setor de Sustentabilidade; Áreas envolvidas: Comitê de Patrimônio, Logística e Sustentabilidade

1. Identificação dos projetos alinhados com os objetivos do programa.

2. Elaboração das propostas.

3. Adequação das propostas às normas e requisitos do Programa Justiça Carbono Zero.

4. Revisão e aprovação interna.

5. Submissão da proposta ao CNJ.

6. Acompanhamento do processo de avaliação e seleção das propostas pelo CNJ. Sem custos

Elaborar e submeter ao CNJ propostas de projetos inovadores alinhados aos objetivos do Programa

Obter aprovação e financiamento do CNJ para, no mínimo, um dos projetos apresentados

# AÇÕES PARA CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO

AÇÕES PARA CAPACITAÇÃO

E SENSIBILIZAÇÃO

AÇÃO

Previsão de início

Previsão de conclusão

Responsáveis

Etapas

Previsão de Recursos

Objetivo parcial Objetivo final

Capacitar servidores(as) na elaboração de inventários emissões de gases de efeito estufa (GEE) março/2025

julho/2025

Secretaria de Governança e de Gestão Estratégica / Coordenadoria de Projetos Estratégicos e Inovação / Setor de Sustentabilidade; Escola Judicial

1. Diagnóstico de necessidades: Identificar número de servidores e o nível de conhecimento atual dos servidores sobre o assunto.

2. Escolher o formato da capacitação (presencial, online, híbrida) e a estratégia de ensino.

3. Definir datas, horários e duração dos treinamentos.

4. Execução da capacitação: Realizar os treinamentos, utilizando os materiais e metodologias definidos.

5. Avaliação da capacitação: Verificar a efetividade do treinamento por meio de avaliações e feedback dos participantes.

Custo de eventual capacitação

Capacitar servidores a realizar inventários de emissões de gases de efeito estufa

Implementar um sistema de monitoramento e reporte de emissões de gases de efeito estufa no TRT-SC

AÇÕES PARA CAPACITAÇÃO

E SENSIBILIZAÇÃO

AÇÃO

Previsão de início

Previsão de conclusão

Responsáveis

Etapas

Previsão de Recursos

Objetivo parcial

Objetivo final

Sensibilizar corpo funcional e público externo sobre as mudanças climáticas março/2025

dezembro/2026

Secretaria de Governança e de Gestão Estratégica / Coordenadoria de Projetos Estratégicos e Inovação / Setor de Sustentabilidade; Secretaria de Comunicação Social

1. Definir público-alvo.

2. Escolher canais de comunicação.

3. Elaborar conteúdo.

4. Planejar ações: Desenvolver um plano de comunicação com cronograma e metas.

5. Executar ações: Implementar as ações de comunicação planejadas.

6. Monitorar resultados: Acompanhar o alcance e o impacto das ações de sensibilização.

7. Avaliar e ajustar: Ajustar a estratégia conforme os resultados obtidos.

Sem custos

Promover aumento de conhecimento básico sobre mudanças climáticas

Consolidar uma cultura de conscientização ambiental e ações sustentáveis no TRT-SC

PLANO DE DESCARBONIZAÇÃO