Tribunal Regional do Trabalho
12ª Região - Santa Catarina

PLANO DE AÇÕES ACESSIBILIDADE
2025 - 2026

TRT 12ª Região - Santa Catarina
ACESSIBILIDADE TRT SC

Desembargador do Trabalho-Presidente
Amarildo Carlos de Lima
Desembargadora do Trabalho-Vice-Presidente
Quézia de Araújo Duarte Nieves Gonzalez

Desembargador do Trabalho-Corregedor Regional
Narbal Antônio de Mendonça Fileti

Comitê Gestor Regional do Programa de Equidade de Raça, Gênero e Diversidade
Andrea Maria Limongi Pasold
Julieta Elizabeth Correia de Malfussi
Danieli Bonato Haloten
Ana Carolina Lucena Pinheiro
Daniele Priscila Rodrigues de Oliveira
Altair de Lima
Yasmin Skovronski
Márcia Abedal Ceci

Comitê de Patrimônio, Logística e Sustentabilidade
Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira
Paulo André Cardoso Botto Jacon
Tamilly Virissimo
Gustavo Bestetti Ibarra
Fernanda Gomes Ferreira
Fernando Schlickmann Oliveira Souza
Sandro Beltrame
Maria Lúcia Cury Figueiredo Travi
Yasmin Lonzetti Skovronski
Altair de Lima
Alécio José Riffel

Comitê de Acessibilidade e Inclusão
Maria Aparecida Ferreira Jerônimo
Carlos Eduardo Tiusso
Gustavo Bestetti Ibarra
Fabiana Vieira de Linhares
Camila Sartori Velloso Abreu
Valdir Luiz da Cunha
Claudionor da Silva
Tamilly Virissimo
Cristina Vivan
Jacson Alexandre Pereira
Ricardo Ganzo Wickert Caldas
Breno Cláudio Bauer
Yasmin Lonzetti Skovronski
Márcia Abedal Ceci de Souza
Jamile Cury Cecato de Carvalho
Denise Suchara
Ana Paula Koch de Bona
Cláudia Bettoni
Eduardo Gheller Morschbacher
Flávia Pinheiro Guimarães

COMISSÃO DO PLS

No âmbito deste Tribunal, a atuação da Comissão Gestora do PLS ocorre por meio do Comitê de Patrimônio, Logística e Sustentabilidade, cujas atribuições estão previstas na Portaria SEAP 32/2023, nos seguintes termos:

Art. 3º São atribuições do Comitê de Patrimônio, Logística e Sustentabilidade:
I - deliberar sobre os indicadores e metas do PLS;
II - avaliar e aprovar os relatórios de desempenho do PLS, elaborados pelo Setor de Sustentabilidade, conforme dispõe o artigo 10-A da Resolução CNJ nº 400/2021;
III - propor a revisão do PLS;
IV - sugerir tarefas e iniciativas às unidades para o alcance das metas do PLS e realização das ações propostas no plano de ações.
Parágrafo único. O Comitê de Patrimônio, Logística e Sustentabilidade atua como Comissão Gestora do PLS, nos termos da Resolução CNJ nº 400/2021.

Comitê de Patrimônio, Logística e Sustentabilidade

Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira
Paulo André Cardoso Botto Jacon
Tamilly Virissimo
Gustavo Bestetti Ibarra
Fernanda Gomes Ferreira
Fernando Schlickmann Oliveira Souza
Sandro Beltrame
Maria Lúcia Cury Figueiredo Travi
Yasmin Lonzetti Skovronski
Altair de Lima
Alécio José Riffel

EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES

Amandio Neto
Camila Abreu
Camila Colato
Carlos Mazzi
Cláudia Espínola
Gustavo Bestetti Ibarra
Izabel Martins Pereira Guimarães
Luciana Nuernberg
Márcia de Souza
Simone Pereira
Stefania Fenili Longo
Tamilly Virissimo
Yasmin Lonzetti Skovronski

APRESENTAÇÃO
A Resolução CNJ nº 401/2021 determina o desenvolvimento de diretrizes voltadas à acessibilidade e à inclusão de pessoas com deficiência nos órgãos do Poder Judiciário, estabelecendo uma série de indicadores direcionados ao tema.
O Plano de Ações é o documento que concretiza essas diretrizes ao detalhar iniciativas que serão adotadas para o alcance das metas estabelecidas no Plano de Logística Sustentável.
O Plano de Ações reforça o compromisso do Tribunal com a governança da acessibilidade e inclusão, em conformidade com as critérios legais e visando a criação de um ambiente de trabalho mais acessível e inclusivo, gerando benefícios para a instituição, seus servidores e a sociedade como um todo.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Indicador e Unidade Responsável
1 - GESTÃO DA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO: CODAP (Coordenadoria de Desenvolvimento e Aprendizagem); ACIN (Setor de Acessibilidade e Inclusão)
2 - ACESSIBILIDADE EM SERVIÇOS: ACIN (Setor de Acessibilidade e Inclusão); SECOM (Secretaria de Comunicação Social)
3 - ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL: SECOM (Secretaria de Comunicação Social)
4 – ACESSIBILIDADE TECNOLÓGICA: DESENV (Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas)

1. GESTÃO DA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

META: Informar 100% dos dados sobre a quantidade de estagiários(as) com deficiência.

Unidade gestora: CODAP

Número: 1
Ação: Monitorar o número de estagiários(as) com deficiência.
Objetivo: Monitorar todo o processo seletivo de estagiários PCDs até seu exercício no TRT 12.
Área(s) responsável(is): CODAP
Data de início: 07/01/2025
Data de término: 31/12/2026
Etapas:
1. Acompanhar o processo seletivo de estagiários junto ao CIEE/SC, solicitando o número de inscritos e classificados que entraram pela cota de pessoa com deficiência;
2. Solicitar ao CIEE o laudo médico dos estudantes com deficiência para homologação pela Seção de Saúde do TRT;
3. Solicitar à Seção de Saúde Ocupacional do TRT o acompanhamento do estudante PCD, bem como orientação à Unidade que irá recebê-lo e também que a SESO verifique junto à Unidade eventuais adequações no posto de trabalho, se necessárias;
4. Aguardar o e-mail do gestor da Unidade Judiciária/Administrativa, comunicando o exercício do estagiário, para fins de cadastro e contabilização no sistema (módulo gestão do SIGEP) para posterior extração dos dados pela Estatística para alimentação do módulo de produtividade mensal do CNJ.
Previsão de recursos: Humanos (servidores); Contratação de Agente de Integração para seleção dos estagiários (PAC/SEOF nº 01013/2025).

2. ACESSIBILIDADE EM SERVIÇOS

META: Promover quatro ações de sensibilização referentes a barreiras atitudinais por ano.

Unidade gestora: SECOM e Acessibilidade

Número: 1
Ação: Promover campanha de sensibilização sobre barreiras atitudinais.
Objetivo: Incentivar a adoção de condutas positivas.
Área(s) responsável(is): Acessibilidade
Data de início: Início do segundo trimestre
Data de término: Final do segundo trimestre
Etapas:
1. Pesquisar temas de interesse a serem enviados por e-mail;
2. Definir datas de envio dos e-mails;
3. Elaborar o conteúdo;
4. Realizar a divulgação.
Previsão de recursos: Sem custos

Número: 2
Ação: Realizar a atualização da cartilha de acessibilidade.
Objetivo: Incluir novos temas e promover nova divulgação.
Área(s) responsável(is): Divisão de Redação
Data de início: Agosto/2025
Data de término: Dezembro/2025
Etapas:
1. Selecionar e validar com o comitê novos tópicos;
2. Redigir;
3. Diagramar.
Previsão de recursos: Humanos

Número: 3
Ação: Promover sensibilização sobre comportamentos que devem ser evitados.
Objetivo: Explicar o que é capacitismo e conscientizar para os malefícios dessa prática.
Área(s) responsável(is): DIRED
Data de início: Início do segundo trimestre
Data de término: Início do quarto trimestre
Etapas: Pesquisar temas, procurar imagens, planejar a divulgação.
Previsão de recursos: Humanos

Número: 4
Ação: Promover sensibilização sobre atendimento da pessoa com deficiência.
Objetivo: Sensibilizar servidores que realizam atendimento ao público.
Área(s) responsável(is): Acessibilidade
Data de início: Início do segundo trimestre
Data de término: Final do segundo trimestre
Etapas:
1. Pesquisar tema e palestrante;
2. Verificar existência de orçamento;
3. Definir data da ação;
4. Definir se a ação será online ou presencial;
5. Realizar a divulgação;
6. Organizar evento;
7. Elaborar e enviar aos participantes o formulário de avaliação.
Previsão de recursos: Valor pago ao palestrante

3. ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL

META: Disponibilizar 100% dos vídeos produzidos com legenda.

Unidade gestora: SECOM

Número: 1
Ação: Manter a legendagem em todos os vídeos produzidos pela SECOM, inclusive os postados nas redes sociais, como já vem sendo feito.
Objetivo: Acessibilidade nos vídeos.
Área(s) responsável(is): Seção de Audiovisual
Data de início: 01/01/2025
Data de término: 01/12/2026
Etapas:
1. Gravar as imagens;
2. Editar;
3. Inserir as legendas.
Previsão de recursos: Humanos

4. ACESSIBILIDADE TECNOLÓGICA

META: Utilizar, sob demanda, serviço AMAWeb (Avaliação e Monitoramento de Acessibilidade na Web) para avaliar o nível de acessibilidade do site do Tribunal e dos seus links.

Unidade gestora: DESENV

Número: 1
Ação: Solucionar barreiras de acessibilidade identificadas na Consultoria de Acessibilidade Web (PROAD 6797/2024).
Objetivo: Melhorar o percentual de acessibilidade das páginas listadas e avaliadas na Consultoria Acessibilidade Web (PROAD 6797/2024), de forma que atinjam o nível “verde”.
Área(s) responsável(is): DESENV
Data de início: 16/08/2024
Data de término: 31/05/2025
Etapas:
Etapa 1: Entender e identificar cada barreira apontada pela contratada; Priorizar correções junto à equipe técnica; Executar correções. Etapa 2: Reavaliação por parte da contratada.
Previsão de recursos: Estão sendo utilizados recursos da contratação 6797/2024. A área técnica do TRT 12 vai absorver as atividades de adaptação dos sistemas (Portal, PROAD, etc).

Número: 2
Ação: Utilizar o serviço AMAWeb (Avaliação e Monitoramento de Acessibilidade na Web) para avaliar a acessibilidade de websites e sistemas web do TRT 12, e solucionar possíveis barreiras.
Objetivo: Identificar barreiras de acessibilidade em um conjunto específico de páginas do portal e de sistemas web do TRT 12. Sob demanda estas páginas serão avaliadas com uso da ferramenta (que se baseia nas normas WCAG) para aferir o percentual de acessibilidade das mesmas e corrigir possíveis barreiras. Link: https://amaweb.unifesp.br/
Área(s) responsável(is): DESENV
Data de início: 01/01/2025
Data de término: 01/12/2026
Etapas: Trimestralmente: Avaliar as páginas; Identificar páginas com percentual de acessibilidade a ser melhorado; Priorizar correções técnicas; Revisar com as áreas negociais possíveis barreiras relacionadas ao conteúdo; Executar correções.
Previsão de recursos: A área técnica do TRT 12 vai absorver as atividades de adaptação dos sistemas (Portal, PROAS, etc).

Para todos verem: Imagem com três pessoas com deficiência felizes comemorando. Ao fundo há prédios, sol e nuvens.