PLANO DE AÇÕES ACESSIBILIDADE 2026

JUSTIÇA DO TRABALHO
TRT da 12ª Região (SC)
ACESSIBILIDADE TRT-SC
O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NESTE PLANO?

RESOLUÇÃO CNJ 401/2021

UNIDADE DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
O Ato PRESI 556/2022 criou o Setor de Acessibilidade e Inclusão - ACIN.

COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
A Portaria PRESI 219/2023 institui o Subcomitê de Acessibilidade e Inclusão no âmbito do TRT SC.
I. Magistrado(a) indicado(a) pela Presidência - coordenador(a);
II. Diretor(a)-Geral;
III. Diretor(a) da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica;
IV. Diretor(a) da Secretaria de Gestão de Pessoas;
V. Diretor(a) da Secretaria de Comunicação Social;
VI. Diretor(a) da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação;
VII. Diretor(a) da Secretaria de Segurança Institucional;
VIII. Coordenador(a) de Projetos Estratégicos e Inovação - Vice-Coordenador(a);
IX. Coordenador(a) de Saúde;
X. Coordenador(a) de Projetos e Obras;
XI. Assessor(a) da Ouvidoria;
XII. Servidor(a) indicado(a) pela Coordenadoria de Projetos Estratégicos e Inovação (alterado pela Portaria SEAP n. 170, de 18 de dezembro de 2023)
XIII. Chefe da Seção de Sustentabilidade; (alterado pela Portaria PRESI n. 60, de 09 de fevereiro de 2026)
XIV. Assistente-Chefe do Setor de Acessibilidade e Inclusão;
XV. Servidor(a) representante da Secretaria da Corregedoria;
XVI. Servidor(a) representante da Coordenadoria de Saúde - Serviço Social (alterado pela Portaria PRESI n. 60, de 09 de fevereiro de 2026)
XVII. Servidores(as) com deficiência indicados(as) pela Presidência.
XVIII. Servidor(a) representante da Coordenadoria de Saúde - Psicologia (incluído pela Portaria PRESI n. 60, de 09 de fevereiro de 2026)

A Portaria SEAP 34/2026 designou os membros do Subcomitê de Acessibilidade e Inclusão no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região.
I - Maria Aparecida Ferreira Jerônimo, Magistrada indicada pela Presidência – Coordenadora;
II - Fernanda Gomes Ferreira, Diretora-Geral;
III - Gustavo Bestetti Ibarra, Diretor da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica;
IV - Fabiana Vieira de Linhares, Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas;
V - Camila Sartori Velloso Abreu, Diretora da Secretaria de Comunicação Social;
VI - Valdir Luiz da Cunha, Diretor da Secretaria da Tecnologia da Informação e Comunicação;
VII - Claudionor da Silva, Diretor da Secretaria de Segurança Institucional;
VIII - Tamilly Virissimo, Coordenadora de Projetos Estratégicos e Inovação – Vice-Coordenadora;
IX - Dolores Cunha de Amorim Santos, Coordenadora de Saúde
X - Jacson Alexandre Pereira, Coordenador de Projetos e Obras;
XI - Ricardo Ganzo Wickert Caldas, Assessor da Ouvidoria;
XII - Breno Cláudio Bauer, Analista Judiciário, Apoio Especializado, Especialidade Arquitetura, indicado pela Coordenadoria de Projetos Estratégicos e Inovação;
XIII - Izabel Martins Pereira Guimarães, Chefe da Seção de Sustentabilidade;
XIV - Márcia Abedal Ceci de Souza, Assistente-Chefe do Setor de Acessibilidade e Inclusão;
XV - Renata Schneider Westphal, representante da Secretaria da Corregedoria;
XVI - Denise Suchara, Analista Judiciária, Apoio Especializado, Especialidade Serviço Social, Servidora representante da Coordenadoria de Saúde - Serviço Social;
XVII - Ana Paula Koch de Bona, lotada no Gabinete do Desembargador do Trabalho José Ernesto Manzi;
XVIII - Cláudia Bettoni, lotada na Coordenadoria de Saúde;
XIX - Geremias Irassoque, lotado na 2ª Vara do Trabalho de Joinville;
XX - Flávia Pinheiro Guimarães, lotada na Coordenadoria de Gestão da Força do Trabalho.
XXI - Mateus Beirigo Froes, lotado na Coordenadoria de Execução da Fazenda Pública;
XXII - Elaine Dal Col da Silva, Analista Judiciária, Apoio Especializado, Especialidade Psicologia, Servidora representante da Coordenadoria de Saúde - Psicologia.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Indicador e Unidade Responsável
Gestão da Acessibilidade e Inclusão: Coordenadoria de Desenvolvimento e Aprendizagem (CODAP) e Setor de Acessibilidade e Inclusão (ACIN)
Acessibilidade em Serviços: Secretaria de Comunicação Social (SECOM) e Setor de Acessibilidade e Inclusão (ACIN)
Acessibilidade Comunicacional: Secretaria de Comunicação Social (SECOM)
Acessibilidade Tecnológica: Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas (DESENV)
Acessibilidade Urbanística e Arquitetônica: Coordenadoria de Projetos e Obras (CPO)

GESTÃO DA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Indicador: 1.5 - Quantidade de estagiários(as) com deficiência
Meta: Informar 100% dos dados sobre a quantidade de estagiários(as) com deficiência.
Responsáveis: Coordenadoria de Desenvolvimento e Aprendizagem (CODAP) e Setor de Acessibilidade e Inclusão (ACIN)
ODS: 10 - Redução das desigualdades

Ação 1: Monitorar o número de estagiários(as) com deficiência em 2026.
Objetivo: Monitorar todo o processo seletivo de estagiários(as) com deficiência em 2026.
Responsável: Coordenadoria de Desenvolvimento e Aprendizagem (CODAP)
Data de início: 07/01/2026
Data de término: 31/12/2026
Etapas:
1) Acompanhar o resultado dos processos seletivos de estágio.
2) Enquadrar o(a) estagiário(a) na cota de deficiente, se for o caso, após os procedimentos iniciais previstos no fluxo de acolhimento de estagiários(as) com deficiência.
3) Manter o registro de estagiários(as) com deficiência.

Previsão de recursos: Humanos (servidores); Contratação de Agente de Integração para seleção dos estagiários (PAC/SEOF nº 01010/2026).

Ação 2: Informar o número de estagiários(as) com deficiência ano base 2025 no sistema PLS-JUD do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Objetivo: Monitorar o indicador do número de estagiários(as) com deficiência ano base 2025.
Responsável: Setor de Acessibilidade e Inclusão (ACIN)
Data de início: 07/01/2026
Data de término: 28/02/2027
Etapas:
1) Acompanhar o envio dos dados pela Coordenadoria de Desenvolvimento e Aprendizagem (CODAP).
2) Informar os dados no sistema PLS-JUD do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Previsão de recursos: Humanos.

ACESSIBILIDADE EM SERVIÇOS

Indicador: 2.10 - Quantidade de ações de sensibilização com objetivo de fomentar mudanças atitudinais que favoreçam a ampliação da acessibilidade e inclusão
Meta: Promover quatro ações de sensibilização referentes a barreiras atitudinais por ano.
Responsáveis: Secretaria de Comunicação Social (SECOM) e Setor de Acessibilidade e Inclusão (ACIN)
ODS: 4 - Educação de qualidade e 10 - Redução das desigualdades.

Ação 1: Realizar pesquisa de acessibilidade anual a ser aplicada aos públicos interno e externo do TRT 12.
Objetivo: Promover o diagnóstico, o monitoramento e o aperfeiçoamento das condições de acessibilidade e inclusão, em observância às diretrizes nacionais do Poder Judiciário e da Justiça do Trabalho.
Responsável: Setor de Acessibilidade e Inclusão (ACIN)
Data de início: 11/02/2026
Data de término: 31/03/2026
Etapas:
1) Elaborar a minuta de perguntas da pesquisa ao público interno e externo.
2) Enviar para análise e sugestões do Subcomitê de Acessibilidade.
3) Enviar para análise e aprovação da Presidência.
4) Elaborar os formulários da pesquisa.
5) Solicitar os dados de estagiários(as) e jovens aprendizes à CODAP.
6) Enviar a pesquisa por e-mail.

Previsão de recursos: Humanos.

Ação 2: Realizar a atualização da Cartilha do TRT 12 “Cartilha Acessibilidade e Inclusão - Caminho para uma sociedade justa e solidária”.
Objetivo: Promover a sensibilização sobre direitos das pessoas com deficiência, bem como sobre barreiras atitudinais, por meio da atualização da cartilha.
Responsável: Setor de Acessibilidade e Inclusão (ACIN)
Data de início: 02/03/2026
Data de término: 19/12/2026
Etapas:
1) Criar um Grupo de Trabalho para revisar o conteúdo da cartilha.
2) Revisar o conteúdo da cartilha.
3) Solicitar à SECOM a atualização da cartilha com o novo conteúdo.
4) Divulgar a 2ª versão da cartilha.

Previsão de recursos: Humanos.

Ação 3: Realizar o envio de um e-mail de conscientização sobre o Dia Nacional da Síndrome de Down.
Objetivo: Promover a sensibilização sobre barreiras atitudinais, por meio de envio de email dia 21/03, Dia Nacional da Síndrome de Down (Lei 14.306/2022).
Responsável: Setor de Acessibilidade e Inclusão (ACIN)
Data de início: 02/03/2026
Data de término: 21/03/2026
Etapas:
1) Elaborar minuta de e-mail.
2) Validar e-mail com a Coordenadora do Subcomitê de Acessibilidade.
3) Pedir autorização para a Presidência para o envio do e-mail.
4) Enviar e-mail a lista de magistrados(as) e servidores(as).

Previsão de recursos: Humanos.

Ação 4: Realizar a divulgação da pesquisa anual de acessibilidade.
Objetivo: Promover a sensibilização sobre acessibilidade, por meio da divulgação da pesquisa anual de acessibilidade.
Responsável: Secretaria de Comunicação Social (SECOM)
Data de início: 10/03/2026
Data de término: 31/03/2026
Etapas: 1) Publicar matéria realizando a divulgação da pesquisa anual de acessibilidade.

Previsão de recursos: Humanos.

ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL

Indicador: 3.1 - Quantidade de vídeos produzidos com recursos de acessibilidade
Meta: Disponibilizar 100% dos vídeos produzidos com legenda.
Responsável: Secretaria de Comunicação Social (SECOM)
ODS: 10 - Redução das desigualdades

Ação 1: Incluir legendas em todos os vídeos publicados pela Secretaria de Comunicação Social (SECOM).
Objetivo: Promover maior acessibilidade dos vídeos produzidos pela Secretaria de Comunicação Social (SECOM).
Responsável: Seção de Audiovisual e Mídias Digitais
Data de início: 08/01/2026
Data de término: 19/12/2026
Etapas:
1) Gravar as imagens.
2) Editar.
3) Inserir as legendas.

Previsão de recursos: Humanos.

ACESSIBILIDADE TECNOLÓGICA

Indicador: 4.1 - O órgão utiliza programas para avaliar o nível de acessibilidade do seu site e de seus links?
Meta: Utilizar, sob demanda, serviço AMAWeb (Avaliação e Monitoramento de Acessibilidade na Web) para avaliar o nível de acessibilidade do site do Tribunal e dos seus links.
Responsável: Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas (DESENV)
ODS: 10 - Redução das desigualdades

Ação 1: Criação de serviço de avaliação automatizada de acessibilidade das páginas do portal - robô CLARA.
Objetivo: Avaliar, de forma automatizada, o índice de acessibilidade das principais páginas do portal, cadastradas no robô CLARA.
Responsável: Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas (DESENV)
Data de início: 25/04/2025
Data de término: 02/03/2026
Etapas:
1) Desenvolvimento da solução.
2) Homologação da solução.

Previsão de recursos: Atividades em estágio avançado de conclusão. Previsão de término em 02/03/2026. Sem alocação de recursos financeiros, apenas mão de obra de servidores do quadro.

Ação 2: Contratação de ferramenta de sintetizador de voz.
Objetivo: Tornar o site do TRT 12 mais acessível de modo a garantir a acessibilidade plena ao conteúdo digital disponível no portal, assegurando que o acesso à informação seja realizado de forma autônoma e independente por todos os cidadãos, independentemente de suas limitações físico-motoras ou dificuldades perceptivas.
Responsável: Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas (DESENV)
Data de início: 23/01/2026
Data de término: 31/03/2026
Etapas:
1) Estudo de soluções.
2) Realização de reuniões de alinhamento.
3) Elaboração dos documentos da contratação.

Previsão de recursos: Recursos financeiros para realizar a contratação estimados em torno de R$ 17 mil com quatro domínios para seis meses.

ACESSIBILIDADE URBANÍSTICA E ARQUITETÔNICA

Este indicador avalia o grau de acessibilidade arquitetônica e urbanística dos prédios do Poder Judiciário, garantindo o acesso e a utilização plena dos espaços por pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.
A mensuração será realizada a cada cinco anos, conforme previsto na Resolução no 401/2023 do Conselho Nacional de Justiça, por meio de avaliação coordenada pelo CNJ, precedida de diagnóstico prévio (artigo 33 da Resolução).
Responsável: Coordenadoria de Projetos e Obras
ODS: 10 - Redução das desigualdades; 11 - Cidades e comunidades sustentáveis